## Лист1
Информация о выполнение работ по капитальному ремонту кровель в многоквартирных домах, финансируемых с использованием субсидий на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году и субсидий администрации Невского района по состоянию на 28.12.2011 г. (в настоящее время информацию обновить не представилось возможным)
№ п/п | Адрес | Тип кровли | Площадь кровли, м2 | Наименование изолир.мат-ла (черд.перекрытие) | № и дата договора | Примечание (протеч. в кв.) | Юридический адрес | Руководитель
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7
| ООО "ГОРОД" | [5 empty] | ООО "Город" 196066, г.Санкт-Петербург, ул.Авиационная, д.32 литера А помешен. 10 Н ИНН 7810502530 КПП 781001001 р/с 40702810855230002135 Северо-Западный Банк Сбербанка РФ к/с 3010 1810 5000 0000 0653, БИК 044030653 | В.М.Грудников
1 | ул. Ткачей, д. 2 | рулонная | 823 | нет | №6/7-кр.ГС/КЖ от 09.06.2011 | документы находятся в ЖК
2 | ул. Бабушкина, д. 81 корпус 2 | жесткая | 1333 | керамзит | №6/11-кр.ГС/КЖ от 09.06.2011 | Подготовлена претензия в адрес подрядчика о нарушении сроков выполнения работ
3 | ул. Матюшенко, д. 14 | жесткая | 906 | керамзит | №6/22-кр.ГС/КЖ от 09.06.2011
3062
| ООО "ЛИРА" | [5 empty] | ООО "Лира" местонахождение 191002, г.Санкт-Петербург, ул.Б.Московская, д.4,лит.А, т 295-52-71,8-921-921-33-36. ИНН 7838302242 КПП 784001001 р/с 40702810400000005897 в ОАО "ПСКБ" г. Санкт-Петербург к/с30101810000000000852 БИК 044030852 | Б.И.Фрейдлих
4 | ул. Седова, д. 75/21 | рулонная | 1554 | нет | № 6/2-РП | документы находятся в ЖК
5 | Крупской, д. 24/2 | жесткая | 3645 | ROCKWOOL | №7/10-кр.ГС/ЖК от 07.07.2011
6 | Бабушкина, д. 48 | жесткая | 1286 | ROCKWOOL | №7/9-кр.ГС/ЖК от 07.07.2011
6485
| ООО "ЛенГрадСтрой" | [5 empty] | 191123,г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского д.52 ИНН 7842422052 КПП 784201001 р/сч 40702810697020000684 Северо-Западный ф-л ОАО "АК БАРС" г.Санкт-Петербург к/с 30101810900000000745 БИК 044030745 | А.В.Русанов
7 | ул. Дудко, д. 29 корпус 2 | жесткая | 608 | ROCKWOOL | №6/26-кр.ГС/ЖК от 09.06.2011 | документы находятся в ЖК
8 | ул. Дудко, д. 31 | жесткая | 887 | ROCKWOOL | №6/25-кр.ГС/ЖК от 09.06.2011
1495
| ООО "Невский Строительный Альянс" | [5 empty] | 195197, г.Санкт-Петербург,Лабораторный пр., д.16 ИНН 7814411002 КПП 780401001 р/сч 40702810955200000261 Северо-Западный Банк ОАО "Сбербанк России" г.Санкт-Петербург Петроградское ОСБ № 1829 БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 ОКПО 85597212 | Ю.Б.Ли
9 | Ивановская ул., д. 15 | жесткая | 1160 | керамзит | Договор между ГУЖА и подрядчиком | документы находятся в ГКУ ЖА
10 | ул. Полярников, д. 17 | жесткая | 830 | «Аллютермо каттро рус». | Договор между ГУЖА и подрядчиком
11 | Ивановская ул., д. 18 | жесткая | 1493 | ROCKWOOL | Договор между ГУЖА и подрядчиком
12 | ул. Крупской, д. 7 | жесткая | 1291 | керамзит | №6/17-кр.ГС/ЖК от 09.06.2011 | документы находятся в ЖК
13 | Бабушкина ул., д. 45 | жесткая | 675 | «Аллютермо каттро рус». | Договор между ГУЖА и подрядчиком | документы находятся в ГКУ ЖА
14 | пр. Обуховской Обороны, д. 145 | жесткая | 1265 | керамзит | №6/24-кр.ГС/ЖК от 09.06.2011 | документы находятся в ЖК
15 | Седова ул., д. 52, корпус 1 | жесткая | 932,00 | ROCKWOOL | Договор между ГУЖА и подрядчиком | документы находятся в ГКУ ЖА
16 | Седова ул., д. 52, корпус 2 | жесткая | 791 | ROCKWOOL | Договор между ГУЖА и подрядчиком
17 | Обуховской Обороны пр., д. 108, корпус 2 | жесткая | 1556 | ROCKWOOL | Договор между ГУЖА и подрядчиком
18 | Обуховской Обороны пр., д. 115 | жесткая | 424 | керамзит | Договор между ГУЖА и подрядчиком
19 | ул. Бабушкина, д. 61 | жесткая | 5691 | керамзит | №6/10-кр.ГС/КЖ от 09.06.2011 | документы находятся в ЖК
20 | ул. Седова, д. 76 | жесткая | 1789 | керамзит | №6/21-кр.ГС/ЖК от 09.06.2011
21 | Рыбацкий, д. 23/2 | рулонная | 3645 | нет | 20/к-РП
22 | 3 Рабфаковский пер., д. 5/3 | жесткая | 1286 | керамзит | 1-/к-РП
#VALUE!
| ООО "СевЗапСтрой" | [5 empty] | 195297, г.Санкт-Петербург,пр.Просвещения, д. 76, литер А,пом.43-Н ИНН 7804387008 КПП 780401001 р/сч 40702810555120000055 Северо-Западный банк Сбербанка РФ Пушкинское ОСБ № 2009 БИК 044030653 к/с 3010181050000000653 | С.С.Белов
23 | ул. Крупской, д. 35 | жесткая | 1048 | керамзит | 6/18-кр. ГС/ЖК-ТН | документы находятся в ЖК
24 | пр. Обуховской Обороны, д. 117 | жесткая | 480 | керамзит | 6/19-кр. ГС/ЖК-ТН
25 | пр. Обуховской Обороны, д. 141 | жесткая | 1043 | керамзит | 6/20-кр. ГС/ЖК-ТН
2571
ООО "Смайл"
26 | Бабушкина ул., д. 37 | жесткая | 377 | «Аллютермо каттро рус». | Договор между ГУЖА и подрядчиком | документы находятся в ГКУ ЖА
377
| ООО "Союзпроф" | [5 empty] | 193231,РФ,Санкт-Петербург,пр.Большевиков,д.3,лит. А пом.7-Н ИНН 7811431755 КПП 781101001 р/с 40702810807060000313 в Филиале "БИНБАНК" в Санкт-Петербурге к/с 3010 1810 7000 0000 0796, БИК 044030796 | В.Р.Бамштейн
27 | ул. Ткачей, д. 24 | жесткая | 960 | керамзит | №6/8-кр.ГС/ЖК от 09.06.2011 | документы находятся в ЖК
28 | ул. Фарфоровская, д. 20 | жесткая | 1016 | керамзит | №6/14-кр.ГС/ЖК от 09.06.2011
29 | ул. Фарфоровская, д. 22 | жесткая | 952 | керамзит | №6/15-кр.ГС/ЖК от 09.06.2011
30 | ул. Фарфоровская, д. 24 | жесткая | 952 | керамзит | №6/16-кр.ГС/ЖК от 09.06.2011
31 | ул. Фарфоровская, д. 18 | жесткая | 1016 | керамзит | №6/13-кр.ГС/ЖК от 09.06.2011
32 | ул. Фарфоровская, д. 14 | жесткая | 975 | керамзит | №6/12-кр.ГС/ЖК от 09.06.2011
5871
| ООО "СтройЦентр" | [5 empty] | 198215,г.Санкт-Петербург,Дачный пр.,д.30 корп.1,кв.2 тел.376-72-80,994-27-57. Реквизиты: ИНН 7814380315, Кпп 781401001 р/с 40702810555160182603 Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" г.Санкт-Петербурга (МОСБ 1877/0781) к/с 30101810500000000653,БИК 044030653 | Е.И.Владимирова
33 | ул. Профессора Качалова, д. 4 | жесткая | 736 | керамзит | 1/4-РП-ТН | документы находятся в ЖК
34 | ул. Профессора Качалова, д. 6 | жесткая | 762 | керамзит | 1/5-РП-ТН
35 | Седова, д. 25 | жесткая | 1400 | ROCKWOOL | №7/11-кр.ГС/ЖК от 07.07.2011 | документы находятся в ГКУ ЖА
36 | Седова, д. 70 | жесткая | 1259 | ROCKWOOL | №7/12-кр.ГС/ЖК от 07.07.2011 | документы находятся в ГКУ ЖА
#VALUE!
| ООО "УНР-311" | [5 empty] | 192212, г.Санкт-Петербург, ул.Белградская, д.28/2,пом.1-н ИНН 7816198559 КПП 783601001 р/с 40702810700000000806,БИК 044030806 | М.И.Лепехин
37 | ул. Матюшенко, д. 12 | жесткая | 1290 | керамзит | №6/23-кр.ГС/КЖ от 09.06.2011 | документы находятся в ЖК
38 | ул. Бабушкина, д. 70 | рулонная | 1208 | нет | №6/9-кр.ГС/ЖК от 09.06.2011
2498
Информация о выполнение работ по капитальному ремонту инженерного оборудования в многоквартирных домах, финансируемых с использованием субсидий на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году и субсидий администрации Невского района по состоянию на 28.12.2011 г.
№ п/п | Адрес | Вид работ |  | Подрядная организация | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7
1 | ул. Седова, д. 17 корпус 3 | система ХВС |  | ООО "Невское РСУ" | документы находятся в ЖК
система ЦО
система водоотведения
1 | Бабушкина, д. 72 | ХВС ГВС |  | РСТ Сервис
2 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп.1 | инж.сети (ХВС.ГВС) |  | ООО "Невский Строительный Альянс"
3 | Бабушкина ул., д. 66 корп 2 | ЦО
4 | Седова, д. 97/7 | ЦО,ХВС |  | ООО "Орбита"
5 | Обуховской Обороны, д. 48 | система ХВС
Ремонт фасадов
1 | Ивановская ул., д. 6 | ремонт фасада |  | ООО "Ориентекс" | документы находятся в ЖК
2 | Ивановская ул., д. 7 | ремонт фасада
Ремонт лифтового оборудования
1 | ул. Седова, д. 51 | ремонт лифтового оборудования (рег. № 038001) |  | ООО "МосЛифт" | документы находятся в ЖК
2 | ул. Седова, д. 53 | ремонт лифтового оборудования (рег. № 038002)
Диагностика лифтового оборудования после кап.ремонта
1 | ул. Седова, д. 51 | ремонт лифтового оборудования (рег. № 038001) |  | Инж.центр КПЛ | документы находятся в ЖК
2 | ул. Седова, д. 53 | ремонт лифтового оборудования (рег. № 038002)
ИТОГО по договорам между ЖКС № 2 и под.организ. на 31МКД
ИТОГО по прямым договорам между ГУЖА и под.организ. на 9 МКД
по следующим адресам: Ивановская, д. 15, 18; Полярников, д. 17; Бабушкина, д. 45, 37; Седова, д. 52/1, 52/2; Об.Обороны, д. 108/2, 115
ВСЕГО по ЖКС № 2