## Лист1
| Санкт-Петербург |  |  | "Утверждаю"
| Общество с ограниченной ответственностью |  |  | Генеральный директор ООО " Жилкомсервис №2"
«Жилкомсервис № 2 Невского района»
| 192174 Санкт-Петербург |  |  | ___________________ А.Н. Приходько
| ул. Шелгунова, д.16 |  |  | "_____"__________________ 2013 год
телефон/факс: 362-04-60
Адресная программа по восстановлению водосточных труб
по ООО "Жилкомсервис №2 Невского района" на 2013 г.
№ п/п | Адрес | ЖЭС | Ремонт и восстановление (шт.) | Стоимость работ, тыс. руб. | срок выполнения, план | срок выполнения, факт
1 | ЕЛИЗАРОВА ПР. д.29 | ЖЭС-1 | 4 | 1.812 | апрель | апрель
2 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.13 | ЖЭС-1 | 1 | 0.453 | май | май
3 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.17 | ЖЭС-1 | 1 | 0.453 | май | май
4 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.33 | ЖЭС-1 | 1 | 0.453 | май | май
5 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.56 | ЖЭС-1 | 1 | 0.453 | апрель | апрель
6 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.58 | ЖЭС-1 | 1 | 0.453 | апрель | апрель
7 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.60 | ЖЭС-1 | 1 | 0.453 | июнь | апрель
8 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.69 | ЖЭС-1 | 1 | 0.453 | июнь | апрель
9 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.71 | ЖЭС-1 | 2 | 0.906 | апрель | апрель
10 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.77 | ЖЭС-1 | 1 | 0.453 | май | май
11 | БОЛЬШОЙ СМОЛЕНСКИЙ ПР. д.28к.1 | ЖЭС-1 | 1 | 0.453 | июль | апрель
12 | СЕДОВА УЛ. д.21 | ЖЭС-1 | 1 | 0.453 | апрель | апрель
13 | БАБУШКИНА УЛ. д.52 | ЖЭС-2 | 3 | 1.359 | апрель | апрель
14 | БАБУШКИНА УЛ. д.61 | ЖЭС-2 | 2 | 0.906 | май | май
15 | БАБУШКИНА УЛ. д.79 | ЖЭС-2 | 1 | 0.453 | апрель | апрель
16 | БАБУШКИНА УЛ. д.83 | ЖЭС-2 | 1 | 0.453 | июнь | апрель
17 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.6 | ЖЭС-2 | 2 | 0.906 | июнь | апрель
18 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.10 | ЖЭС-2 | 1 | 0.453 | июнь | апрель
19 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.18 | ЖЭС-2 | 1 | 0.453 | июнь | апрель
20 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.20 | ЖЭС-2 | 1 | 0.453 | июнь | апрель
21 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.24 | ЖЭС-2 | 2 | 0.906 | июнь | апрель
22 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.25 | ЖЭС-2 | 1 | 0.453 | апрель | апрель
23 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.29 | ЖЭС-2 | 4 | 1.812 | апрель | апрель
24 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.36 | ЖЭС-2 | 1 | 0.453 | апрель | апрель
25 | КРАСНЫХ ЗОРЬ БУЛЬВАР д.1 | ЖЭС-2 | 4 | 1.812 | апрель | апрель
26 | КРАСНЫХ ЗОРЬ БУЛЬВАР д.7 | ЖЭС-2 | 2 | 0.906 | май | май
27 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.131 | ЖЭС-2 | 1 | 0.453 | май | май
28 | СЕДОВА УЛ. д.68 | ЖЭС-2 | 3 | 1.359 | апрель | апрель
29 | СЕДОВА УЛ. д.70 | ЖЭС-2 | 4 | 1.812 | июнь | апрель
30 | СЕДОВА УЛ. д.72 | ЖЭС-2 | 6 | 2.718 | июнь | апрель
31 | СЕДОВА УЛ. д.75 | ЖЭС-2 | 5 | 2.265 | июнь | апрель
32 | СЕДОВА УЛ. д.76 | ЖЭС-2 | 2 | 0.906 | июнь | апрель
33 | СЕДОВА УЛ. д.77 | ЖЭС-2 | 2 | 0.906 | апрель | апрель
34 | СЕДОВА УЛ. д.80 | ЖЭС-2 | 5 | 2.265 | апрель | апрель
35 | СЕДОВА УЛ. д.83 | ЖЭС-2 | 3 | 1.359 | апрель | апрель
36 | СЕДОВА УЛ. д.84 | ЖЭС-2 | 1 | 0.453 | май | май
37 | СЕДОВА УЛ. д.86 | ЖЭС-2 | 4 | 1.812 | апрель | апрель
38 | СЕДОВА УЛ. д.88 | ЖЭС-2 | 1 | 0.453 | май | май
39 | СЕДОВА УЛ. д.94 | ЖЭС-2 | 2 | 0.906 | март | март
40 | ФАРФОРОВСКАЯ УЛ. д.10 | ЖЭС-2 | 1 | 0.453 | апрель | апрель
41 | ФАРФОРОВСКАЯ УЛ. д.30 | ЖЭС-2 | 1 | 0.92 | май | май
42 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛ. д.3 | ЖЭС-3 | 3 | 1.359 | май | май
43 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛ. д.30 | ЖЭС-3 | 6 | 2.718 | апрель | апрель
44 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.25к.1 | ЖЭС-4 | 2 | 0.906 | апрель | апрель
45 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.25к.3 | ЖЭС-4 | 4 | 1.812 | апрель | апрель
46 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.27к.1 | ЖЭС-4 | 3 | 1.359 | июнь | апрель
47 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.27к.2 | ЖЭС-4 | 3 | 1.359 | июнь | апрель
48 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.27к.3 | ЖЭС-4 | 3 | 1.359 | июнь | апрель
49 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.29 | ЖЭС-4 | 2 | 0.906 | июнь | апрель
50 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.31к.1 | ЖЭС-4 | 2 | 0.906 | июнь | апрель
51 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.31к.3 | ЖЭС-4 | 2 | 0.906 | апрель | апрель
52 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.33к.1 | ЖЭС-4 | 3 | 1.359 | июль | апрель
53 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.33к.2 | ЖЭС-4 | 2 | 0.906 | апрель | апрель
54 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.33к.4 | ЖЭС-4 | 2 | 0.906 | апрель | апрель
55 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.33к.5 | ЖЭС-4 | 2 | 0.906 | июнь | апрель
56 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.35к.1 | ЖЭС-4 | 4 | 1.812 | июнь | апрель
57 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.37к.1 | ЖЭС-4 | 2 | 0.906 | апрель | апрель
58 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.39 | ЖЭС-4 | 2 | 0.906 | апрель | апрель
59 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.39к.2 | ЖЭС-4 | 3 | 1.359 | апрель | апрель
60 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.39к.3 | ЖЭС-4 | 2 | 0.906 | апрель | апрель
61 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.41к.1 | ЖЭС-4 | 4 | 1.812 | июль | апрель
62 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.41к.2 | ЖЭС-4 | 3 | 1.359 | июль | апрель
63 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ., д.41к.3 | ЖЭС-4 | 3 | 1.359 | июль | апрель
64 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ., д.41к.4 | ЖЭС-4 | 2 | 0.906 | июль | апрель
65 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.287к.2 | ЖЭС-4 | 4 | 1.812 | апрель | апрель
66 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.289к.2 | ЖЭС-4 | 3 | 0.92 | апрель | апрель