## Лист1
| Санкт-Петербург |  |  | "Утверждаю"
| Общество с ограниченной ответственностью |  |  | Генеральный директор ООО " Жилкомсервис №2"
«Жилкомсервис № 2 Невского района»
| 192174 Санкт-Петербург |  |  | ___________________ А.Н. Приходько
| ул. Шелгунова, д.16 |  |  | "_____"__________________ 2013 год
телефон/факс: 362-04-60
Адресная программа по герметизации межпанельных швов на 2013г.
№ п\п | Адрес | ЖЭС | № квартир | м\п | Стоимость | срок выполнения, план | срок выполнения, факт
1 | БАБУШКИНА УЛ. д.7 | ЖЭС-1 | 13.28 | 60 | 10200 | июль
2 | БАБУШКИНА УЛ. д.8 | ЖЭС-1 | 21 | 30 | 5100 | июль
3 | БАБУШКИНА УЛ. д.11 | ЖЭС-1 | 50.54 | 60 | 10200 | июль
4 | ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.31 | ЖЭС-1 | 9 | 30 | 5100 | август
5 | ЕЛИЗАРОВА УЛ. д.19 | ЖЭС-1 | 5,57,74 | 90 | 15300 | август
6 | ЕЛИЗАРОВА УЛ. д.21 | ЖЭС-1 | 72 | 30 | 5100 | август
7 | КНИПОВИЧ УЛ. д.1 | ЖЭС-1 | 48 | 30 | 5100 | сентябрь
8 | ОЛЬМИНСКОГО УЛ. д.8 | ЖЭС-1 | 90 | 30 | 5100 | август
9 | ОЛЬМИНСКОГО УЛ. д.16 | ЖЭС-1 | 27 | 30 | 5100 | август
10 | ОЛЬМИНСКОГО УЛ. д.18 | ЖЭС-1 | 21 | 30 | 5100 | август
11 | СЕДОВА УЛ. д.21 | ЖЭС-1 | 6 | 30 | 5100 | сентябрь
12 | КРАСНЫХ ЗОРЬ БУЛЬВАР д.11 | ЖЭС-2 | 37,60,52,48,54,56,79 | 240 | 40800 | сентябрь
13 | КРАСНЫХ ЗОРЬ БУЛЬВАР д.14 | ЖЭС-2 | 12 | 30 | 5100 | сентябрь
14 | КРАСНЫХ ЗОРЬ БУЛЬВАР д.16 | ЖЭС-2 | 48 | 30 | 5100 | сентябрь
15 | КРАСНЫХ ЗОРЬ БУЛЬВАР д.18 | ЖЭС-2 | 40,12,19,34 | 120 | 20400 | сентябрь
16 | КРАСНЫХ ЗОРЬ БУЛЬВАР д.20 | ЖЭС-2 | 1,33, 39, 46,4 | 180 | 30600 | сентябрь
17 | БАБУШКИНА УЛ. д.52 | ЖЭС-2 | 49 | 30 | 5100 | июль
18 | БАБУШКИНА УЛ. д.99 | ЖЭС-2 | 4 | 30 | 5100 | июль
19 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.6 | ЖЭС-2 | 142 | 30 | 5100 | август
20 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.12 | ЖЭС-2 | 45 | 30 | 5100 | август
21 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.25 | ЖЭС-2 | 33 | 30 | 5100 | август
22 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.30 | ЖЭС-2 | 20 | 30 | 5100 | август
23 | КИБАЛЬЧИЧА УЛ. д.6 | ЖЭС-2 | 3, 13 | 60 | 10200 | август
24 | КИБАЛЬЧИЧА УЛ. д.16к.1 | ЖЭС-2 | 6 | 30 | 5100 | август
25 | КИБАЛЬЧИЧА УЛ. д.18 | ЖЭС-2 | 77 | 30 | 5100 | август
26 | СЕДОВА УЛ. д.49 | ЖЭС-2 | 58, 29 | 60 | 10200 | сентябрь
27 | СЕДОВА УЛ. д.61 | ЖЭС-2 | 12, 16 | 60 | 10200 | сентябрь
28 | СЕДОВА УЛ. д.63 | ЖЭС-2 | 30 | 30 | 5100 | сентябрь
29 | СЕДОВА УЛ. д.77 | ЖЭС-2 | 79, 80,10 | 90 | 15300 | сентябрь
30 | СЕДОВА УЛ. д.86 | ЖЭС-2 | 20, 104 | 60 | 10200 | сентябрь
31 | СЕДОВА УЛ. д.87к.4 | ЖЭС-2 | 9 | 30 | 5100 | сентябрь
32 | СЕДОВА УЛ. д.88 | ЖЭС-2 | 34 | 30 | 5100 | сентябрь
33 | ФАРФОРОВСКАЯ УЛ. д.28 | ЖЭС-2 | 32 | 30 | 5100 | сентябрь
34 | ЦИМБАЛИНА УЛ. д.23 | ЖЭС-2 | 23,29,43 | 90 | 15300 | сентябрь
35 | ЦИМБАЛИНА УЛ. д.32 | ЖЭС-2 | 9 | 30 | 5100 | сентябрь
36 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.33 | ЖЭС-2 | 18 | 30 | 5100 | июль
37 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.37 | ЖЭС-2 | 15.76 | 30 | 5100 | июль
38 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.41 | ЖЭС-2 | 18,21,24,27,76, 82 | 180 | 30600 | июль
39 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ ПР. д.1 | ЖЭС-3 | 3.12 | 60 | 10200 | май | май
40 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ ПР. д.2 | ЖЭС-3 | 126 | 30 | 5100 | май | май
41 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ ПР. д.3к.2 | ЖЭС-3 | 3,34,40 | 90 | 15300 | май | май
42 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ ПР. д.5 | ЖЭС-3 | 43.58 | 60 | 10200 | май | май
43 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ ПР. д.7 | ЖЭС-3 | 51.82 | 60 | 10200 | май | май
44 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ ПР. д.9 | ЖЭС-3 | 60 | 30 | 5100 | май | май
45 | БАБУШКИНА УЛ. д.68 | ЖЭС-3 | 22,74,81, 10, 56 | 180 | 30600 | май | май
46 | БАБУШКИНА УЛ. д.70 | ЖЭС-3 | 13,49,72 | 120 | 20400 | май | май
47 | БАБУШКИНА УЛ. д.72 | ЖЭС-3 | 25.8 | 60 | 10200 | май | май
48 | БАБУШКИНА УЛ. д.74 | ЖЭС-3 | 43 | 30 | 5100 | май | май
49 | БАБУШКИНА УЛ. д.76 | ЖЭС-3 | 52,76,84 | 90 | 15300 | май | май
50 | БАБУШКИНА УЛ. д.78 | ЖЭС-3 | 18,28,52 | 90 | 15300 | май | май
51 | БАБУШКИНА УЛ. д.93 | ЖЭС-3 | 46,51, 52 | 90 | 15300 | май | май
52 | БАБУШКИНА УЛ. д.95к.1 | ЖЭС-3 | 21,12,13,108,138 | 180 | 30600 | май | май
53 | БАБУШКИНА УЛ. д.95к.2 | ЖЭС-3 | 80, 70 | 60 | 10200 | май | май
54 | БАБУШКИНА УЛ. д.97к.2 | ЖЭС-3 | 8, 60 | 60 | 10200 | май | май
55 | БАБУШКИНА УЛ. д.101 | ЖЭС-3 | 1.74 | 60 | 10200 | май | май
56 | БАБУШКИНА УЛ. д.103 | ЖЭС-3 | 18,9,8,40,62 | 180 | 30600 | май | май
57 | БАБУШКИНА УЛ. д.107 | ЖЭС-3 | 18 | 30 | 5100 | май | май
58 | БАБУШКИНА УЛ. д.109 | ЖЭС-3 | 8, 54, 113, 114 | 150 | 25500 | май | май
59 | БАБУШКИНА УЛ. д.111 | ЖЭС-3 | 164.107 | 60 | 10200 | май | май
60 | БАБУШКИНА УЛ. д.113к.1 | ЖЭС-3 | 30 | 30 | 5100 | май | май
61 | БАБУШКИНА УЛ. д.113к.2 | ЖЭС-3 | 47 | 30 | 5100 | май | май
62 | БАБУШКИНА УЛ. д.113к.3 | ЖЭС-3 | 31,81,84,87,90 | 180 | 30600 | май | май
63 | БАБУШКИНА УЛ. д.115к.5 | ЖЭС-3 | 23.26 | 60 | 10200 | май | май
64 | КРАСНЫХ ЗОРЬ БУЛЬВАР д.2 | ЖЭС-3 | 6,13,109 | 90 | 15300 | май | май
65 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛ. д.15 | ЖЭС-3 | 31 | 30 | 5100 | май | май
66 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛ. д.17 | ЖЭС-3 | 29,15,12 | 90 | 15300 | май | май
67 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛ. д.19 | ЖЭС-3 | 1,4,7,10 | 150 | 25500 | май | май
68 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛ. д.21 | ЖЭС-3 | 47,50,53,56,59,68 | 210 | 35700 | май | май
69 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛ. д.24 | ЖЭС-3 | 78 | 30 | 5100 | май | май
70 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛ. д.25 | ЖЭС-3 | 48 | 30 | 5100 | май | май
71 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛ. д.27 | ЖЭС-3 | 76 | 30 | 5100 | май | май
72 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.229/7 | ЖЭС-3 | 18,8,6 | 90 | 15300 | май | май
73 | СЕДОВА УЛ. д.98 | ЖЭС-3 | 51,59,37, 45 | 150 | 25500 | июнь | май
74 | СЕДОВА УЛ. д.99 | ЖЭС-3 | 4 | 30 | 5100 | июнь | май
75 | СЕДОВА УЛ. д.100 | ЖЭС-3 | 7 | 30 | 5100 | июнь | май
76 | СЕДОВА УЛ. д.102 | ЖЭС-3 | 17 | 30 | 5100 | июнь | май
77 | СЕДОВА УЛ. д.104 | ЖЭС-3 | 43,40,37,34, 31 | 180 | 30600 | июнь | май
78 | СЕДОВА УЛ. д.110 | ЖЭС-3 | 50, 54 | 60 | 10200 | июнь | май
79 | СЕДОВА УЛ. д.123 | ЖЭС-3 | 22,25,28 | 90 | 15300 | июнь | май
80 | СЕДОВА УЛ. д.128 | ЖЭС-3 | 7,12,13 | 90 | 15300 | июнь | май
81 | СЕДОВА УЛ. д.130 | ЖЭС-3 | 3.46 | 60 | 10200 | июнь | май
82 | СЕДОВА УЛ. д.132 | ЖЭС-3 | 59 | 30 | 5100 | июнь | май
83 | СЕДОВА УЛ. д.144 | ЖЭС-3 | 4,39,41,43,51 | 180 | 30600 | июнь | май
84 | СЕДОВА УЛ. д.146 | ЖЭС-3 | 28 | 30 | 5100 | июнь | май
85 | СЕДОВА УЛ. д.148 | ЖЭС-3 | 8 | 30 | 5100 | июнь | май
86 | СЕДОВА УЛ. д.156 | ЖЭС-3 | 15, 35,36,37,14, 31 | 210 | 35700 | июнь | май
87 | СЕДОВА УЛ. д.158 | ЖЭС-3 | 2,42,18 | 90 | 15300 | июнь | май
88 | СЕДОВА УЛ. д.160 | ЖЭС-3 | 3.26 | 60 | 10200 | июнь | май
89 | СЕДОВА УЛ. д.162 | ЖЭС-3 | 76, 55 | 60 | 10200 | июнь | май
90 | СЕДОВА УЛ. д.164 | ЖЭС-3 | 71 | 30 | 5100 | июнь | май
91 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.6 | ЖЭС-3 | 3,46,52 | 90 | 15300 | июнь | июнь
92 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.8 | ЖЭС-3 | 15 | 30 | 5100 | июнь | июнь
93 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.10 | ЖЭС-3 | 64,37,79,70,4, 19, 29 | 240 | 40800 | июнь | июнь
94 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.12 | ЖЭС-3 | 4,6,8,16 | 150 | 25500 | июнь | июнь
95 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.14 | ЖЭС-3 | 15 | 30 | 5100 | июнь | июнь
96 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.15 | ЖЭС-3 | 16.72 | 60 | 10200 | июнь | июнь
97 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.22 | ЖЭС-3 | 22,11,3 | 90 | 15300 | июнь | июнь
98 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.24 | ЖЭС-3 | 21,53,56 | 90 | 15300 | июнь | июнь
99 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.26 | ЖЭС-3 | 1 | 30 | 5100 | июнь | июнь
100 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.27 | ЖЭС-3 | 30 | 30 | 5100 | июнь | июнь
101 | ДМИТРИЯ УСТИНОВА УЛ. д.1 | ЖЭС-4 | 24,12,70,28,54,120,206,16,59,106, 68,177,35,242,62,90,3,7,19,46 | 600 | 102000 | май | май
102 | ДМИТРИЯ УСТИНОВА УЛ. д.6 | ЖЭС-4 | 11,192,70,21,196,192 | 180 | 30600 | август
103 | ДМИТРИЯ УСТИНОВА УЛ. д.8 | ЖЭС-4 | 96,93,103 | 90 | 15300 | май | май
104 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.2к.1 | ЖЭС-4 | 27,207,63,190,137,243 | 180 | 30600 | май | май
105 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.4 | ЖЭС-4 | 50.57 | 60 | 10200 | май | май
106 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.8 | ЖЭС-4 | 45,105,57,29,36,54,63,72,81,90,137,24,98,152 | 420 | 71400 | май | май
107 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.10к.1 | ЖЭС-4 | 176,333,36,214,358,290,261,326 | 240 | 40800 | май | май
108 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.22 | ЖЭС-4 | 64 | 30 | 5100 | май | май
109 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.25к.1 | ЖЭС-4 | 9.13 | 60 | 10200 | май | май
110 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.31к.1 | ЖЭС-4 | 22 | 30 | 5100 | май | май
111 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.32 | ЖЭС-4 | 164,174,42, 10, 11, 13,118, 119,5,3, 6(134), 9, 125,126,146,141,72,15 | 570 | 96900 | май | май
112 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.33к.4 | ЖЭС-4 | 23 | 30 | 5100 | май | май
113 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.37 | ЖЭС-4 | 232.33 | 60 | 10200 | май | май
114 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.38 | ЖЭС-4 | 70, 240,237,181,136 | 150 | 25500 | май | май
115 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.40к.1 | ЖЭС-4 | 24,36,54,33,143,72,13 | 210 | 35700 | май | май
116 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.41к.2 | ЖЭС-4 | 23 | 30 | 5100 | май | май
117 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ пр. д.140 | ЖЭС-4 | 5,95,190,114 | 120 | 20400 | май | май
118 | РЫБАЦКИЙ ПР. д.5к.1 | ЖЭС-4 | 129.83 | 60 | 10200 | май | май
119 | РЫБАЦКИЙ ПР. д.19к.1 | ЖЭС-4 | 38,104,128,25,167,155,163,112,29,171 | 300 | 51000 | май | май
120 | РЫБАЦКИЙ ПР. д.29к.1 | ЖЭС-4 | 21,77,82,51 | 120 | 20400 | май | май
121 | РЫБАЦКИЙ ПР. д.31к.2 | ЖЭС-4 | 38,39,63,49,50 | 150 | 25500 | май | май
122 | РЫБАЦКИЙ ПР. д.33 | ЖЭС-4 | 2,6,11,16,21,26,63,108,43 | 270 | 45900 | май | май
123 | РЫБАЦКИЙ ПР. д.37к.1 | ЖЭС-4 | 157 | 30 | 5100 | май | май
124 | РЫБАЦКИЙ ПР. д.43к.1 | ЖЭС-4 | 160,233,54,159,130,158, 15, 153,225,147,122,155,167 | 390 | 66300 | май | май
125 | РЫБАЦКИЙ ПР. д.47 | ЖЭС-4 | 5,7,31,98 | 120 | 20400 | май | май
126 | РЫБАЦКИЙ ПР. д.49к.2 | ЖЭС-4 | 176,122,28,44,128,232 | 180 | 30600 | май | май
127 | РЫБАЦКИЙ ПР. д.51к.1 | ЖЭС-4 | 13, 113,233 | 90 | 15300 | май | май
128 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР. д.5к.2 | ЖЭС-4 | 31,237,221,28,211, 216, 166,242 | 240 | 40800 | июль | май
129 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР. д.14к.1 | ЖЭС-4 | 118,79 ,63,178,131,62,127,33,213,191,7, 66,51,46,208 | 450 | 76500 | июль | май
130 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР. д.17к.2 | ЖЭС-4 | 201,135,93,55,237,23,34, 33, 239,204 | 300 | 51000 | июль | май
131 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР. д.21 | ЖЭС-4 | 55, 74, 82 | 90 | 15300 | июль | май
132 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР. д.23 | ЖЭС-4 | 62,63, 18, 77 | 120 | 20400 | июль | май
133 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР. д.26к.2 | ЖЭС-4 | 77, 150,153,270,219,89,85 | 210 | 35700 | июль | май
134 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР. д.36к.1 | ЖЭС-4 | 233,238,119,35,116,3,261,265,269,36,114 | 330 | 56100 | июль | май
135 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР. д.45 | ЖЭС-4 | 5,163,86,259,336,84,248,183,138, 170,169,331,164 | 390 | 66300 | июль | май
136 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР. 47к.1 | ЖЭС-4 | 70,73,99,137,171,35,206,207,115, 46,98,219,19,193 | 420 | 71400 | июль | май