## Лист1
Санкт-Петербург
Общество с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис № 2 Невского района»
192174 Санкт-Петербург
ул. Шелгунова, д.16
телефон/факс: 362-04-60
Адресная программа по ремонту лестничных клеток по
ООО "ЖКС № 2 Невского района" на 2013г.
№ п/п | Адрес | ЖЭС | №№ ремонтируемых парадных | площадь ремонта тыс.м2 | стоимость т.руб. | срок выполнения, план | срок выполнения, факт
1 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ ПР. д.2 | ЖЭС-3 | пар.№1 | 4.29 | 751.684 | январь | декабрь
2 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ ПР. д.3к.2 | ЖЭС-3 | пар.№1,2,3 | 0.831 | 201.6 | январь | июль
3 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ ПР. д.4 | ЖЭС-3 | пар.№3 | 0.868 | 194.252 | январь | декабрь
4 | БАБУШКИНА УЛ. д.11 | ЖЭС-1 | пар.№1 | 0.4 | 79.687 |  | декабрь
5 | БАБУШКИНА УЛ. д.42 к.1 | ЖЭС-2 | пар.№1,2,4,подр.ц. | 3.484 | 817.05 | январь | ноябрь/декабрь
6 | БАБУШКИНА УЛ. д.52 | ЖЭС-2 | пар.№3 | 0.386 | 75.188 | февраль | декабрь
7 | БАБУШКИНА УЛ. д.60 | ЖЭС-3 | пар.№1 | 2.928 | 146.01 | февраль | декабрь
8 | БАБУШКИНА УЛ. д.61 | ЖЭС-2 | пар. №17-25 | 3.477 | 798.252 | февраль | октябрь/декабрь
9 | БАБУШКИНА УЛ. д.73 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 0.7 | 154.39 | февраль | июнь
10 | БАБУШКИНА УЛ. д.89к.2 | ЖЭС-3 | пар.№4 | 0.277 | 67.2 | февраль | июль
11 | БАБУШКИНА УЛ. д.95к.1 | ЖЭС-3 | пар.№3,5 | 1.611 | 300.082 | февраль | декабрь
12 | БАБУШКИНА УЛ. д.97к.2 | ЖЭС-3 | пар.№2 | 0.327 | 65.155 |  | декабрь
13 | БАБУШКИНА УЛ. д.109 | ЖЭС-3 | пар.№2 | 0.722 | 150.451 | февраль | декабрь
14 | БАБУШКИНА УЛ. д.111 | ЖЭС-3 | пар.№2,4 | 3.028 | 677.875 | февраль | декабрь
15 | БАБУШКИНА УЛ. д.113к.1 | ЖЭС-3 | пар.№4 | 0.395 | 75.18 | февраль | декабрь
16 | БАБУШКИНА УЛ. д.113к.2 | ЖЭС-3 | пар.№1,3,4,6 | 1.395 | 300.751 | февраль | октябрь/декабрь
17 | БАБУШКИНА УЛ. д.115к.1 | ЖЭС-3 | пар.№9 | 0.4 | 118.785 |  | декабрь
18 | БАБУШКИНА УЛ. д.115к.5 | ЖЭС-3 | пар.№1,2,3,4 | 1.108 | 268.8 | февраль | июль
19 | ЕЛИЗАРОВА ПР. д.3 | ЖЭС-1 | пар.№1-5 | 2.119 | 429.011 | февраль | ноябрь
20 | ЕЛИЗАРОВА ПР. д.11 | ЖЭС-1 | пар. №1,2,3 | 1.2 | 266.141 | февраль | ноябрь
21 | ЕЛИЗАРОВА ПР. д.15 | ЖЭС-1 | пар.№1,2 | 1.005 | 250.829 | февраль | декабрь
22 | ЕЛИЗАРОВА ПР. д.23 | ЖЭС-1 | пар. №3 | 0.39 | 88.71 | февраль | август
23 | ЕЛИЗАРОВА ПР. д.25 | ЖЭС-1 | пар. №2 | 0.4 | 120.687 | февраль | ноябрь
24 | ЕЛИЗАРОВА ПР. д.29 | ЖЭС-1 | пар.№1,2 | 0.8 | 157.762 | март | ноябрь/декабрь
25 | ЕЛИЗАРОВА ПР. д.31к.3 | ЖЭС-1 | пар.№2 | 0.4 | 75.179 | март | ноябрь
26 | ЕЛИЗАРОВА ПР. д.33 | ЖЭС-1 | пар.№3 | 0.4 | 75.183 |  | декабрь
27 | ЕЛИЗАРОВА ПР. д.35 | ЖЭС-1 | пар.№2 | 0.4 | 75.181 | март | ноябрь
28 | ЕЛИЗАРОВА ПР. д.37 | ЖЭС-1 | пар.№1 | 0.4 | 75.179 | март | ноябрь
29 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.6 | ЖЭС-2 | пар. №2,4 | 1.667 | 443.032 | март | декабрь
30 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.7 | ЖЭС-2 | пар.№1,3,4,5 | 4.018 | 1057.523 | март | декабрь
31 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.10 | ЖЭС-2 | пар.№1,3 | 1.045 | 209.223 |  | декабрь
32 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.13 | ЖЭС-2 | пар.№6 | 0.729 | 159.224 | март | декабрь
33 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.18 | ЖЭС-2 | пар. №3,4 | 0.901 | 193.384 | март | декабрь
34 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.20 | ЖЭС-2 | пар.№2 | 0.937 | 212.194 | март | ноябрь
35 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.24к.2 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 0.37 | 99.24 | март | май
36 | ИВАНОВСКАЯ УЛ. д.30 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 0.536 | 104.932 |  | декабрь
37 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.10к.1 | ЖЭС-4 | пар.№9 | 0.915 | 214.979 |  | декабрь
38 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.31к.1 | ЖЭС-4 | пар.№3 | 0.34 | 70.97 | март | октябрь
39 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.33к.1 | ЖЭС-4 | пар.№2 | 0.34 | 70.97 | март | октябрь
40 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.33к.2 | ЖЭС-4 | пар.№2 | 0.39 | 119.79 | март | октябрь
41 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.38 | ЖЭС-4 | пар.№2,3,5,6,7 | 7.27 | 1317.16 | март | октябрь
42 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.39к.1 | ЖЭС-4 | пар.№2 | 0.322 | 70.97 | март | ноябрь
43 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.41к.1 | ЖЭС-4 | пар.№1 | 0.395 | 75.18 |  | декабрь
44 | КАРАВАЕВСКАЯ УЛ. д.41к.3 | ЖЭС-4 | пар.№3 | 0.39 | 88.71 | март | октябрь
45 | КИБАЛЬЧИЧА УЛ. д.10к.3 | ЖЭС-2 | пар.№1,2,3 | 0.99 | 225.55 | апрель | октябрь
46 | КИБАЛЬЧИЧА УЛ. д.12к.1 | ЖЭС-2 | пар.№1,2,3,4,5,6 | 1.662 | 403.2 | апрель | июль
47 | КИБАЛЬЧИЧА УЛ. д.16 | ЖЭС-2 | пар.№1,2,3,4,5,6 | 1.662 | 403.2 | апрель | июль
48 | КИБАЛЬЧИЧА УЛ. д.16к.3 | ЖЭС-2 | пар.№1,2 | 0.66 | 150.38 | апрель | октябрь
49 | КИБАЛЬЧИЧА УЛ. д.18 | ЖЭС-2 | пар.№6 | 0.277 | 67.2 | апрель | июль
50 | КРАСНЫХ ЗОРЬ БУЛЬВАР д.1 | ЖЭС-2 | пар.№1,3,7 | 3.055 | 856.724 | февраль | ноябрь
51 | КРАСНЫХ ЗОРЬ БУЛЬВАР д.20 | ЖЭС-2 | пар.№1,2,3,4 | 1.108 | 268.8 | февраль | июль
52 | КРАСНЫХ ЗОРЬ БУЛЬВАР д.24 | ЖЭС-2 | пар.№№1-9 | 2.497 | 668.641 | февраль | июль
53 | МАТЮШЕНКО УЛ. д.16 | ЖЭС-2 | пар.№2 | 0.386 | 75.173 |  | декабрь
54 | НЕВЗОРОВОЙ УЛ. д.4 | ЖЭС-1 | пар.№3 | 0.485 | 88.616 |  | декабрь
55 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛ. д.19 | ЖЭС-3 | пар.№2,4 | 0.773 | 150.36 | апрель | декабрь
56 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.17 | ЖЭС-1 | пар.№2 | 0.4 | 168.993 | апрель | декабрь
57 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.21 | ЖЭС-1 | пар.№1 | 0.4 | 168.984 | апрель | декабрь
58 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.23 | ЖЭС-1 | пар.№4 | 0.681 | 232.42 | май | июнь
59 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.33 | ЖЭС-1 | пар.№1,3,4 | 1.812 | 469.819 | май | декабрь
60 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.33к.2 | ЖЭС-1 | пар.№3 | 0.384 | 168.951 | май | декабрь
61 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.48 | ЖЭС-1 | пар.№1,2,3 | 1.537 | 384.21 | май | декабрь
62 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.56 | ЖЭС-1 | пар.№2 | 0.382 | 75.177 | май | декабрь
63 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.60 | ЖЭС-1 | пар.№1 | 0.386 | 75.174 | май | декабрь
64 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.69 | ЖЭС-1 | пар.№1,2 | 1.52 | 301.027 | май | декабрь
65 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.70 | ЖЭС-1 | пар.№1,2 | 0.903 | 10.225 | май | декабрь
66 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.77 | ЖЭС-1 | пар.№1 | 0.656 | 108.123 |  | декабрь
67 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.93 | ЖЭС-1 | пар.№1,5 | 0.905 | 181.034 | май | декабрь
68 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.141 | ЖЭС-4 | пар.№1,2,3 | 1.12 | 309.83 | май | май
69 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.143 | ЖЭС-2 | пар.№3 | 0.388 | 75.185 | май | декабрь
70 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.215 | ЖЭС-3 | пар.№1,2 | 0.64 | 150.38 | май | октябрь
71 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР. д.227к.1 | ЖЭС-3 | пар.№3 | 0.384 | 168.984 | июнь | декабрь
72 | ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.29к.1 | ЖЭС-1 | пар.№3 | 0.4 | 75.182 | апрель | ноябрь
73 | ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.29к.2 | ЖЭС-1 | пар.№1,4 | 0.8 | 150.362 | апрель | ноябрь
74 | ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.29к.3 | ЖЭС-1 | пар.№1 | 0.36 | 59.31 |  | май
75 | ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ УЛ. д.31 | ЖЭС-1 | пар.№1 | 0.4 | 75.181 | апрель | ноябрь
76 | ОЛЬМИНСКОГО УЛ. д.1/81 | ЖЭС-1 | пар.№1,2,3 | 1.24 | 287.16 | июнь | май
77 | ОЛЬМИНСКОГО УЛ. д.4 | ЖЭС-1 | пар.№1 | 0.325 | 76.715 | июнь | декабрь
78 | ОЛЬМИНСКОГО УЛ. д.12 | ЖЭС-1 | пар.№ 1,2,3,4 | 1.988 | 501.171 | июнь | декабрь
79 | ОЛЬМИНСКОГО УЛ. д.20 | ЖЭС-1 | пар. №1,2,3 | 1.491 | 375.849 | июнь | декабрь
80 | ОЛЬМИНСКОГО УЛ. д.22 | ЖЭС-1 | пар. №1,2,3 | 1.28 | 332.22 | июнь | авг./ок./нояб.
81 | ПИНЕГИНА УЛ. д.3 | ЖЭС-1 | пар.№3 | 0.35 | 75.182 | июнь | ноябрь
82 | ПИНЕГИНА УЛ. д.5 | ЖЭС-1 | пар.№2 | 0.349 | 75.181 | июнь | ноябрь
83 | ПИНЕГИНА УЛ. д.15 | ЖЭС-1 | пар.№1 | 0.23 | 86.59 | июнь | май
84 | ПИНЕГИНА УЛ. д.19 | ЖЭС-1 | пар.№3 | 0.4 | 75.182 | июнь | ноябрь
85 | ПОЛЯРНИКОВ УЛ. д.5 | ЖЭС-2 | пар.№10 | 0.386 | 75.172 |  | декабрь
86 | ПОЛЯРНИКОВ УЛ. д.12 | ЖЭС-2 | пар.№1,2,3,4,5 | 2.487 | 488.663 | июнь | октябрь/декабрь
87 | ПОЛЯРНИКОВ УЛ. д.15 | ЖЭС-2 | пар.№6, | 0.484 | 169.018 | июнь | декабрь
88 | ПОЛЯРНИКОВ УЛ. д.19 | ЖЭС-2 | пар.№2 | 0.384 | 169.002 | июнь | декабрь
89 | РЫБАЦКИЙ ПР. д.19к.1 | ЖЭС-4 | пар.№4 | 1.457 | 263.69 | июнь | ноябрь
90 | СЕДОВА УЛ. д.17к.1 | ЖЭС-1 | пар.№1,2,3,4,5 | 2 | 1014.174 | июль | декабрь
91 | СЕДОВА УЛ. д.17к.2 | ЖЭС-1 | пар.№1,2,3 | 3.429 | 661.835 | июль | ноябрь/декабрь
92 | СЕДОВА УЛ. д.19 | ЖЭС-1 | пар.№4,5,6 | 1.245 | 304.455 | июль | декабрь
93 | СЕДОВА УЛ. д.21 | ЖЭС-1 | пар.№2 | 0.4 | 168.959 | июль | декабрь
94 | СЕДОВА УЛ. д.23 | ЖЭС-1 | пар.№2,3 | 0.566 | 143.812 | июль | май/декабрь
95 | СЕДОВА УЛ. д.26 | ЖЭС-1 | пар.№1,2,3 | 1.083 | 241.643 | июль | декабрь
96 | СЕДОВА УЛ. д.30 | ЖЭС-1 | пар.№1,2,3 | 1.083 | 241.639 | июль | декабрь
97 | СЕДОВА УЛ. д.51 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 1.156 | 225.644 | июль | декабрь
98 | СЕДОВА УЛ. д.53 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 1.156 | 225.795 | июль | декабрь
99 | СЕДОВА УЛ. д.59 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 2.92 | 471.45 | июль | декабрь
100 | СЕДОВА УЛ. д.61 | ЖЭС-2 | пар.№1,2,3,4 | 1.811 | 451.041 | июль | октябрь
101 | СЕДОВА УЛ. д.63 | ЖЭС-2 | пар.№1,2 | 0.64 | 150.37 | июль | октябрь/декабрь
102 | СЕДОВА УЛ. д.70 | ЖЭС-2 | пар.№1,2,3,4 | 1.28 | 342.13 | август | май
103 | СЕДОВА УЛ. д.71 | ЖЭС-2 | пар.№3 | 0.38 | 92.48 | август | май
104 | СЕДОВА УЛ. д.73 | ЖЭС-2 | пар.№2 | 0.497 | 103.025 |  | декабрь
105 | СЕДОВА УЛ. д.75/21 | ЖЭС-2 | пар.№2,3 | 0.62 | 150.37 | август | октябрь
106 | СЕДОВА УЛ. д.76 | ЖЭС-2 | пар.№5,6,7,8 | 1.462 | 349.246 | август | июнь/декабрь
107 | СЕДОВА УЛ. д.82 | ЖЭС-2 | пар.№3,6 | 1.12 | 232.015 | август | декабрь
108 | СЕДОВА УЛ. д.84 | ЖЭС-2 | пар.№3 | 0.66 | 145.875 | август | октябрь
109 | СЕДОВА УЛ. д.86 | ЖЭС-2 | пар. №1-13 | 7.574 | 1614.063 | август | октябрь/ноябрь/декабрь
110 | СЕДОВА УЛ. д.93к.3 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 0.311 | 105.602 | сентябрь | декабрь
111 | СЕДОВА УЛ. д.94 | ЖЭС-2 | пар.№1,6,8 | 3.089 | 720.165 | сентябрь | декабрь
112 | СЕДОВА УЛ. д.87к.2 | ЖЭС-2 | пар.№3,4 | 0.66 | 150.35 | август | октябрь
113 | СЕДОВА УЛ. д.87к.3 | ЖЭС-2 | пар.№1,2 | 0.761 | 193.775 | август | октябрь/декабрь
114 | СЕДОВА УЛ. д.87к.4 | ЖЭС-2 | пар.№3 | 0.34 | 69.884 |  | декабрь
115 | СЕДОВА УЛ. д.88 | ЖЭС-2 | пар.№3 | 0.579 | 126.681 |  | декабрь
116 | СЕДОВА УЛ. д.89к.1 | ЖЭС-2 | пар.№1,2,3,4,5,6 | 1.461 | 317.352 | сентябрь | ноябрь/декабрь
117 | СЕДОВА УЛ. д.93к.7 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 0.311 | 105.605 | сентябрь | декабрь
118 | СЕДОВА УЛ. д.97к.2 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 0.31 | 105.602 | сентябрь | декабрь
119 | СЕДОВА УЛ. д.97к.3 | ЖЭС-2 | пар.№1,2 | 0.63 | 141.94 | сентябрь | декабрь
120 | СЕДОВА УЛ. д.97к.4 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 0.31 | 105.612 | сентябрь | декабрь
121 | СЕДОВА УЛ. д.97к.5 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 0.311 | 105.599 | сентябрь | декабрь
122 | СЕДОВА УЛ. д.97к.6 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 0.311 | 105.617 | сентябрь | декабрь
123 | СЕДОВА УЛ. д.97к.7 | ЖЭС-2 | пар.№2 | 0.277 | 60.377 |  | декабрь
124 | СЕДОВА УЛ. д.97к.8 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 0.351 | 70.971 | сентябрь | ноябрь
125 | СЕДОВА УЛ. д.99к.3 | ЖЭС-2 | пар.№1,2,3 | 0.807 | 186.031 | сентябрь | декабрь
126 | СЕДОВА УЛ. д.99к.4 | ЖЭС-2 | пар.№1,2 | 0.526 | 113.684 | сентябрь | декабрь
127 | СЕДОВА УЛ. д.99к.6 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 0.349 | 70.997 | сентябрь | декабрь
128 | СЕДОВА УЛ. д.98 | ЖЭС-3 | пар.№3,4 | 0.786 | 177.411 |  | декабрь
129 | СЕДОВА УЛ. д.100 | ЖЭС-3 | пар.№3,4 | 0.7 | 150.39 | октябрь | октябрь
130 | СЕДОВА УЛ. д.104 | ЖЭС-3 | пар.№1,3,4 | 1.179 | 266.12 |  | декабрь
131 | СЕДОВА УЛ. д.101к.1 | ЖЭС-2 | пар.№1,2,3,4,5 | 1.469 | 373.702 | октябрь | июль/декабрь
132 | СЕДОВА УЛ. д.110 | ЖЭС-3 | пар.№1,2 | 0.64 | 150.359 | октябрь | октябрь
133 | СЕДОВА УЛ. д.116 | ЖЭС-3 | пар.№2 | 0.22 | 70.15 | октябрь | май
134 | СЕДОВА УЛ. д.128 | ЖЭС-3 | пар.№3,4 | 0.607 | 142.394 | октябрь | июль/октябрь
135 | СЕДОВА УЛ. д.130 | ЖЭС-3 | пар.№1 | 0.38 | 89.506 | октябрь | октябрь
136 | СЕДОВА УЛ. д.144 | ЖЭС-3 | пар.№1,3 | 0.544 | 134.4 | октябрь | июль
137 | СЕДОВА УЛ. д.146 | ЖЭС-3 | пар.№1,2,3 | 0.956 | 231.889 | октябрь | июль/декабрь
138 | СЕДОВА УЛ. д.160 | ЖЭС-3 | пар.№1,2,3,4 | 1.108 | 268.8 | октябрь | июль
139 | СЕДОВА УЛ. д.164 | ЖЭС-3 | пар.№1-6 | 1.66 | 403.2 | октябрь | июль
140 | СЛОБОДСКАЯ УЛ. д.3 | ЖЭС-1 | пар.№1,2,3 | 1.72 | 329.3 | октябрь | август
141 | ФАРФОРОВСКАЯ УЛ. д.10 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 0.32 | 75.18 | октябрь | октябрь
142 | ФАРФОРОВСКАЯ УЛ. д.22 | ЖЭС-2 | пар.№1,2,3,4 | 1.503 | 435.989 | ноябрь | август/декабрь
143 | ФАРФОРОВСКАЯ УЛ. д.24 | ЖЭС-2 | пар.№1,2,3,4 | 1.444 | 419.517 | ноябрь | декабрь
144 | ФАРФОРОВСКАЯ УЛ. д.26 | ЖЭС-2 | пар.№3 | 0.3 | 69.74 | ноябрь | май
145 | ФАРФОРОВСКАЯ УЛ. д.28 | ЖЭС-2 | пар.№5 | 0.361 | 104.878 | ноябрь | декабрь
146 | ЦИМБАЛИНА УЛ. д.28 | ЖЭС-2 | пар.№1,2 | 0.722 | 161.094 | ноябрь | декабрь
147 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.4 | ЖЭС-3 | пар.№1,3,4,5 | 1.579 | 300.723 | ноябрь | декабрь
148 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.6 | ЖЭС-3 | пар.№1 | 0.387 | 75.181 | ноябрь | декабрь
149 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.27 | ЖЭС-3 | пар.№3 | 0.393 | 88.711 | декабрь | декабрь
150 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.28 | ЖЭС-3 | пар.№1,4,5 | 1.063 | 244.619 | декабрь | июль/декабрь
151 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.29 | ЖЭС-3 | пар.№1,2,4 | 0.937 | 223.103 | декабрь | июль/декабрь
152 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.33 | ЖЭС-3 | пар.№5 | 0.393 | 88.701 |  | декабрь
153 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.39 | ЖЭС-2 | пар.№1 | 1.137 | 225.821 | декабрь | декабрь
154 | ШЕЛГУНОВА УЛ. д.41 | ЖЭС-2 | пар.№3 | 0.344 | 88.713 |  | декабрь
155 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР. д.21 | ЖЭС-4 | пар.№6 | 1.34 | 276.468 | декабрь | октябрь
156 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР. д.26к.2 | ЖЭС-4 | пар.№6 | 1.42 | 284.612 | декабрь | октябрь
157 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР. д.47к.1 | ЖЭС-4 | пар.№4 | 1.34 | 272.49 | декабрь | октябрь