## водосточные трубы
Санкт-Петербург
| Общество с ограниченной ответственностью |  |  | "Утверждаю"
| «Жилкомсервис № 2 Невского района» |  |  | Исполнительный директор ООО " Жилкомсервис №2"
192174 Санкт-Петербург
| ул. Шелгунова, д.16 |  |  | ___________________ Е.В. Медведева
| телефон/факс: 362-04-60 |  |  | "_____"__________________ 2014 год
Адресная программа по восстановлению водосточных труб по ООО "Жилкомсервис №2 Невского района" на 2014г.
№ п/п | Адрес | ЖЭС | Ремонт и восстановление (шт. нитей) | срок выполнения, план | срок выполнения, факт
| Бабушкина ул., д.42к.1 | 2 | 2 | май | февраль
| Бабушкина ул., д.52 | 2 | 4 | сентябрь
| Бабушкина ул., д.111 | 3 | 3 | сентябрь
| Елизарова пр., д.31к.3 | 1 | 3 | февраль | февраль
| Ивановская ул., д.6 | 2 | 5 | август
| Ивановская ул., д.7 | 2 | 4 | октябрь
| Ивановская ул., д.8/77 | 2 | 4 | август | февраль
| Ивановская ул., д.13 | 2 | 1 | февраль | февраль
| Ивановская ул., д.17 | 2 | 2 | февраль | февраль
| Ивановская ул., д.19 | 2 | 1 | февраль | февраль
| Ивановская ул., д.20 | 2 | 4 | сентябрь
| Ивановская ул., д.24 | 2 | 3 | февраль | февраль
| Ивановская ул., д.26 | 2 | 4 | май
| Ивановская ул., д.36 | 2 | 1 | февраль | февраль
| Караваевская ул., д.33к.4 | 4 | 4 | февраль | февраль
| Караваевская ул., д.41к.1 | 4 | 5 | март | март
| Караваевская ул., д.41к.2 | 4 | 6 | март | март
| Караваевская ул., д.41к.3 | 4 | 6 | февраль | февраль
| Караваевская ул., д.41к.4 | 4 | 6 | март | март
| Красных Зорь б-р, д.1 | 2 | 1 | январь | январь
| Красных Зорь б-р, д.7 | 2 | 2 | февраль | февраль
| Ново-Александровкая ул., д.30 | 3 | 7 | апрель
| Обуховской Обороны пр., д.13 | 1 | 2 | июнь
| Обуховской Обороны пр., д.17 | 1 | 2 | сентябрь
| Обуховской Обороны пр., д.19 | 1 | 3 | июль
| Обуховской Обороны пр., д.33 | 1 | 3 | июль
| Обуховской Обороны пр., д.56 | 1 | 3 | август
| Обуховской Обороны пр., д.58 | 1 | 3 | август
| Обуховской Обороны пр., д.60 | 1 | 3 | сентябрь
| Обуховской Обороны пр., д.69 | 1 | 3 | сентябрь
| Обуховской Обороны пр., д.77 | 1 | 3 | октябрь
| Обуховской Обороны пр., д.131 | 1 | 2 | октябрь
| Обуховской Обороны пр., д.215 | 3 | 3 | сентябрь
| Обуховской Обороны пр., д.217 | 3 | 4 | май
| Обуховской Обороны пр., д.227/1 | 3 | 2 | июнь
| Ольминского ул., д.14 | 1 | 1 | февраль | февраль
| Ольминского ул., д.31 | 1 | 2 | июль
| Пинегина ул., д.15 | 1 | 2 | февраль | февраль
| Полярников ул., д.8 | 2 | 3 | октябрь
| Седова ул., д.17к.1 | 1 | 3 | июнь
| Седова ул., д.17к.3 | 1 | 2 | февраль | февраль
| Седова ул., д.70 | 2 | 2 | январь | январь
| Седова ул., д.72 | 2 | 5 | сентябрь
| Седова ул., д.76 | 2 | 4 | сентябрь
| Седова ул., д.94 | 2 | 4 | август
| Седова ул., д.89к.1 | 2 | 1 | январь | январь
| Седова ул., д.99к.4 | 2 | 2 | февраль | февраль
| Фарфоровская ул., д.30 | 1 | 1 | февраль | февраль
146
| Начальник ПТО |  | Пантелеев А.В.