## лестн.клетки
| Санкт-Петербург |  |  | "Утверждаю"
| Общество с ограниченной ответственностью |  |  | Исполнительный директор ООО " Жилкомсервис №2"
«Жилкомсервис № 2 Невского района»
| 192174 Санкт-Петербург |  |  | ___________________ Е.В. Медведева
| ул. Шелгунова, д.16 |  |  | "_____"__________________ 2014 год
телефон/факс: 362-04-60
Ремонт лестничных клеток по ООО "Жилкомсервис №2 Невского района" на 2014г.
№ п/п | Адрес | №№ ремонтируемых парадных | площадь ремонта тыс.м2 | срок выполнения, план | срок выполнения, факт
1 | Александровской Фермы, д.1 | пар.№4 | 0.381 | июнь
2 | Александровской Фермы, д.4 | пар.№3 | 0.624 | октябрь
3 | Александровской Фермы, д.5 | пар.№1-5 | 1.805 | май
4 | Александровской Фермы, д.5 | пар.№6 | 0.361 | январь | январь
5 | Александровской Фермы, д.7 | пар.№1 | 0.361 | январь | январь
6 | Бабушкина ул., д.8 | пар.№2,4 | 0.381 | июль
7 | Бабушкина ул., д.42к.1 | пар.№3,5,6,7 | 3.2 | июль
8 | Бабушкина ул., д.48 | пар.№3 | 0.497 | январь | январь
9 | Бабушкина ул., д.48 | пар.№4 | 0.497 | май
10 | Бабушкина ул., д.61 | пар.№7 | 0.381 | сентябрь
11 | Бабушкина ул., д.66к.1 | пар.№1-6 | 2.286 | май
12 | Бабушкина ул., д.68 | пар.№6 | 0.381 | август
13 | Бабушкина ул., д.70 | пар.№1,5 | 0.762 | февраль
14 | Бабушкина ул., д.72 | пар.№6 | 0.381 | сентябрь
15 | Бабушкина ул., д.73 | пар.№2 | 0.4 | июль
16 | Бабушкина ул., д.78 | пар.№2 | 0.381 | август
17 | Бабушкина ул., д.79 | пар.№1 | 0.381 | июнь
18 | Бабушкина ул., д.81к.1 | пар.№1,2 | 0.742 | сентябрь
19 | Бабушкина ул., д.95к.2 | пар.№2 | 0.381 | август
20 | Бабушкина ул., д.97к.2 | пар.№1,2,3 | 1.143 | октябрь
21 | Бабушкина ул., д.107 | пар.№2 | 0.381 | май
22 | Бабушкина ул., д.111 | пар.№2,4 | 2.903 | январь | январь
23 | Бабушкина ул., д.113к.1 | пар.№3 | 0.381 | июнь
24 | Бабушкина ул., д.113к.2 | пар.№2,5 | 0.762 | июнь
25 | Бабушкина ул., д.113к.3 | пар.№2 | 0.381 | июль
26 | Большой Смоленский пр., д.24 | пар.№2 | 0.361 | январь | январь
27 | Большой Смоленский пр., д.28к.2 | пар.№1,2 | 0.722 | январь | январь
28 | Дмитрия Устинова ул., д.1 | пар.№3 | 0.98 | сентябрь
29 | Дмитрия Устинова ул., д.8 | пар.№1 | 2.221 | январь | январь
30 | Дмитрия Устинова ул., д.8 | пар.№2 | 2.46 | август
31 | Елизарова пр., д.19 | пар.№2,4 | 0.762 | апрель
32 | Елизарова ул., д.25 | пар.№1 | 0.381 | август
33 | Елизарова пр., д.31 | пар.№1,2 | 0.722 | январь | январь
34 | Елизарова ул., д.31к.3 | пар.№1 | 0.381 | август
35 | Ивановская ул., д.6 | пар.№5,6 | 0.752 | октябрь
36 | Ивановская ул., д.8/77 | пар.№3 | 0.421 | ноябрь
37 | Ивановская ул., д.19 | пар.№1 | 0.421 | ноябрь
38 | Ивановская ул., д.25 | пар.№4 | 0.4 | октябрь
39 | Ивановская ул., д.29 | пар.№1,2,3 | 1.143 | ноябрь
40 | Ивановская ул., д.30 | пар.№3 | 0.381 | июнь
41 | Караваевская ул., д.2к.1 | пар.№2,7 | 0.96 | октябрь
42 | Караваевская ул., д.4 | пар.№1 | 0.84 | ноябрь
43 | Караваевская ул., д.8 | пар.№2 | 0.84 | ноябрь
44 | Караваевская ул., д.22 | пар.№3,6,7 | 2.45 | ноябрь
45 | Караваевская ул., д.25к.1 | пар.№1,2 | 0.762 | май
46 | Караваевская ул., д.27к.2 | пар.№2 | 0.381 | сентябрь
47 | Караваевская ул., д.29 | пар.№1,2,3 | 0.921 | сентябрь
48 | Караваевская ул., д.31к.3 | пар.№2 | 0.381 | август
49 | Караваевская ул., д.33к.4 | пар.№1,2 | 0.762 | август
50 | Караваевская ул., д.37 | пар.№1,2 | 0.762 | август
51 | Караваевская ул., д.38 | пар.№1,4 | 1.89 | сентябрь
52 | Караваевская ул., д.39к.2 | пар.№3 | 0.381 | июль
53 | Караваевская ул., д.40к.1 | пар.№1 | 1.49 | сентябрь
54 | Караваевская ул., д.41к.1 | пар.№3,4 | 0.762 | март
55 | Караваевская ул., д.41к.2 | пар.№1,2,4,5 | 1.524 | апрель
56 | Кибальчича ул., д.18 | пар.№1-5 | 1.905 | июнь
57 | Книпович ул., д.1 | пар.№4 | 0.381 | октябрь
58 | Красных Зорь б-р, д.12 | пар.№1,2 | 0.762 | март
59 | Красных Зорь б-р, д.16 | пар.№4 | 0.381 | август
60 | Матюшенко ул., д.14 | пар.№1,2 | 0.8 | сентябрь
61 | Ногина ул., д.6 | пар.№1,2,3 | 1.02 | октябрь
62 | Ново-Александровская ул., д.3 | пар.№1,2 | 0.6 | июль
63 | Ново-Александровская ул., д.6 | пар.№1 | 0.3 | август
64 | Ново-Александровская ул., д.11 | пар.№3 | 0.381 | май
65 | Ново-Александровская ул., д.15 | пар.№1 | 0.381 | июнь
66 | Ново-Александровская ул., д.19 | пар.№1,3 | 0.762 | июнь
67 | Ново-Алескандровская ул., д.24 | пар.№4 | 0.381 | июнь
68 | Ново-Александровская ул., д.27 | пар.№6 | 0.381 | июнь
69 | Обуховской Обороны пр., д.13 | пар.№2 | 0.497 | январь | январь
70 | Обуховской Обороны пр., д.13 | пар.№1 | 0.497 | март
71 | Обуховской Обороны пр., д.15 | пар№2 | 0.497 | январь | январь
72 | Обуховской Обороны пр., д.15 | пар.№1,3 | 0.994 | март
73 | Обуховской Обороны пр., д.17 | пар.№3,4 | 0.762 | март
74 | Обуховской Обороны пр., д.19 | пар.№2,3 | 0.762 | март
75 | Обуховской Обороны пр., д.21 | пар.№2 | 0.381 | январь | январь
76 | Обуховской Обороны пр., д.23 | пар.№1,3 | 0.762 | апрель
77 | Обуховской Обороны пр., д.35 | пар.№1,2,3 | 1.15 | март
78 | Обуховской Обороны пр., д.39 | пар.№1,4 | 0.762 | июль
79 | Обуховской Обороны пр., д.53 | пар.№2 | 0.361 | январь | январь
80 | Обуховской Обороны пр., д.56 | пар.№1 | 0.381 | август
81 | Обуховской Обороны пр., д.75 | пар.№1 | 0.381 | май
82 | Обуховской Обороны пр., д.79 | пар.№1 | 0.381 | сентябрь
83 | Обуховской Обороны пр., д.87 | пар.№2 | 0.381 | сентябрь
84 | Обуховской Обороны пр., д.89 | пар.№2 | 0.381 | сентябрь
85 | Обуховской Обороны пр., д.93 | пар.№2,3 | 0.762 | сентябрь
86 | Обуховской Обороны пр., д.108к.2 | пар.№1-5 | 1.975 | январь | январь
87 | Обуховской Обороны пр., д.145 | пар.№2 | 0.381 | июнь
88 | Обуховской Обороны пр., д.147 | пар.№1 | 0.381 | июль
89 | Обуховской Обороны пр., д.197 | пар.№6 | 0.624 | ноябрь
90 | Обуховской Обороны пр., д.215 | пар.№3 | 0.341 | октябрь
91 | Обуховской Обороны пр., д.217 | пар.№2 | 0.381 | сентябрь
92 | Обуховской Обороны пр., д.219 | пар.№1 | 0.381 | сентябрь
93 | Обуховской Обороны пр., д.221 | пар.№1,2 | 0.762 | октябрь
94 | Обуховской Обороны пр., д.225 | пар.№1 | 0.59 | январь | январь
95 | Обуховской Обороны пр., д.227к.1 | пар.№4 | 0.381 | август
96 | Обуховской Обороны пр., д.229/7 | пар.№3,5 | 0.9 | ноябрь
97 | Обуховской Обороны пр., д.287к.2 | пар.№2 | 0.381 | сентябрь
98 | Обуховской Обороны пр., д.289к.2 | пар.№2 | 0.361 | январь | январь
99 | Ольги Берггольц ул., д.29к.1 | пар.№1,2,4 | 1.143 | июль
100 | Ольги Берггольц ул., д.29к.2 | пар.№2 | 0.381 | июль
101 | Ольги Берггольц ул., д.29к.3 | пар.№2,3,4 | 1.143 | март
102 | Ольги Берггольц ул., д.31 | пар.№2 | 0.381 | март
103 | Ольминского ул., д.2/83 | пар.№1 | 0.34 | октябрь
104 | Ольминского ул., д.4 | пар.№2 | 0.34 | октябрь
105 | Ольминского ул., д.8 | пар.№8 | 0.4 | июль
106 | Ольминского ул., д.14 | пар.№3 | 0.381 | ноябрь
107 | Ольминского ул., д.18 | пар.№1,2,3 | 1.185 | январь | январь
108 | Ольминского ул., д.24 | пар.№2 | 0.381 | ноябрь
109 | Ольминского ул., д.28 | пар.№2 | 0.361 | январь | январь
110 | Перевозная наб., д.29 | пар.№1 | 0.381 | сентябрь
111 | Полярников ул., д.7 | пар.№3 | 0.381 | август
112 | Полярников ул., д.19 | пар.№1 | 0.381 | ноябрь
113 | Пинегина ул., д.3 | пар.№1 | 0.381 | октябрь
114 | Пинегина ул., д.15 | пар.№2 | 0.381 | октябрь
115 | Рыбаций пр., д.5к.1 | пар.№2,3 | 4.964 | июль
116 | Рыбацкий пр., д.19к.1 | пар.№2 | 1.524 | октябрь
117 | Рыбацкий пр., д.37 | пар.№1 | 2.46 | июнь
118 | Рыбацкий пр., д.23к.2 | пар.№1,2 | 2.124 | октябрь
119 | Рыбацкий пр., д.37к.1 | пар.№3 | 1.15 | октябрь
120 | Рыбацкий пр., д.45 | пар.№2 | 0.98 | январь
121 | Рыбацкий пр., д.51к.1 | пар.№2,3 | 2.124 | ноябрь
122 | Седова ул., д.17к.3 | пар.№3 | 0.381 | июль
123 | Седова ул., д.19 | пар.№1,2 | 0.762 | март
124 | Седова ул., д.21 | пар.№3,4,5 | 1.143 | октябрь
125 | Седова ул., д.22 | пар.№5,6 | 0.16 | апрель
126 | Седова ул., д.24 к.1 | пар.№4,5,7,8 | 0.264 | апрель
127 | Седова ул., д.24к.2 | пар.№1,2 | 0.16 | апрель
128 | Седова ул., д.49 | пар.№3 | 0.381 | июнь
129 | Седова ул., д.63 | пар.№3 | 0.381 | июнь
130 | Седова ул., д.71 | пар.№4 | 0.497 | январь | январь
131 | Седова ул., д.72 | пар.№3 | 0.381 | июнь
132 | Седова ул., д.75/21 | пар.№1,4 | 0.762 | октябрь
133 | Седова ул., д.77/28 | пар.№1,2 | 0.762 | август
134 | Седова ул., д.87к.1 | пар.№2 | 0.381 | май
135 | Седова ул., д.87к.2 | пар.№2 | 0.381 | май
136 | Седова ул., д.87к.3 | пар.№3,4 | 0.762 | май
137 | Седова ул., д.87к.4 | пар.№1,2 | 0.762 | май
138 | Седова ул., д.82 | пар.№1,4,5,7 | 1.524 | июнь
139 | Седова ул., д.91к.5 | пар.№1 | 0.165 | апрель
140 | Седова ул., д.83/9 | пар№2,4 | 0.762 | июнь
141 | Седова ул., д.94 | пар.№5,7 | 1.77 | февраль | февраль
142 | Седова ул., д.98 | пар.№1,2 | 0.762 | июнь
143 | Седова ул., д.100 | пар.№2 | 0.381 | июль
144 | Седова ул., д.109 | пар.№1 | 0.84 | август
145 | Седова ул., д.110 | пар.№3 | 0.381 | июнь
146 | Седова ул., д.114 | пар.№4 | 0.361 | январь | январь
147 | Седова ул., д.114 | пар.№1,2 | 0.762 | июль
148 | Седова ул., д.116 | пар.№3,4 | 0.762 | июнь
149 | Седова ул., д.130 | пар.№2,3 | 0.762 | июль
150 | Седова ул., д.136 | пар.№1 | 0.84 | ноябрь
151 | Седова ул., д.140 | пар.№5 | 0.381 | май
152 | Седова ул., д.144 | пар.№2 | 0.381 | июнь
153 | Седова ул., д.160 | пар.№5,6 | 0.762 | июнь
154 | Седова ул., д.162 | пар.№1 | 0.381 | июль
155 | Слободская ул., д.3 | пар.№4 | 0.4 | август
156 | Тепловозная ул., д.52 | пар.№1 | 0.24 | июль
157 | Фарфоровская ул., д.10 | пар.№2 | 0.381 | июнь
158 | Фарфоровская ул., д.16 | пар.№5 | 0.381 | июль
159 | Фарфоровская ул., д.28 | пар.№4 | 0.381 | июль
160 | Цимбалина ул., д.23 | пар.№6 | 0.45 | июль
161 | Цимбалина ул., д.42 | пар.№2 | 0.395 | январь | январь
162 | Цимбалина ул., д.42 | пар.№1 | 0.395 | апрель
163 | Цимбалина ул., д.44 | пар.№2,3,4 | 1.083 | апрель
164 | Цимбалина ул., д.44 | пар.№1 | 0.361 | январь | январь
165 | Цимбалина ул., д.52 | пар.№2 | 0.361 | январь | январь
166 | Цимбалина ул., д.56 | пар.№1 | 0.361 | январь | январь
167 | Цимбалина ул., д.56 | пар.№4 | 0.361 | июнь
168 | Шелгунова ул., д.6 | пар.№2,3,4 | 1.143 | май
169 | Шелгунова ул., д.8 | пар.№1,6 | 0.762 | март
170 | Шелгунова ул., д.12 | пар.№4 | 0.361 | январь | январь
171 | Шелгунова ул., д.12 | пар.№2 | 0.381 | апрель
172 | Шелгунова ул., д.24 | пар.№1 | 0.381 | май
173 | Шелгунова ул., д.28 | пар.№9 | 0.381 | июнь
174 | Шелгунова ул., д.29 | пар.№3 | 0.381 | июль
175 | Шелгунова ул., д.33 | пар.№1,2,3 | 1.143 | сентябрь
176 | Шелгунова ул., д.37 | пар.№1 | 0.381 | сентябрь
177 | Шлиссельбургский пр., д.5к.2 | пар.№1,3 | 2.004 | август
178 | Шлиссельбургский пр., д.14к.1 | пар.№2 | 0.98 | июль
179 | Шлиссельбургский пр., д.17к.2 | пар.№1 | 0.84 | сентябрь
180 | Шлиссельбургский пр., д.23 | пар.№1 | 0.98 | ноябрь
181 | Шлиссельбургский пр., д.26к.2 | пар.№2,7 | 2.624 | ноябрь
182 | Шлиссельбургкский пр., д.47 | пар.№7 | 0.862 | октябрь
| Начальник ПТО |  | Пантелеев А.В.