## отмостка
Санкт-Петербург |  |  | "Утверждаю"
Общество с ограниченной ответственностью |  |  | Исполнительный директор ООО " Жилкомсервис №2"
«Жилкомсервис № 2 Невского района»
192174 Санкт-Петербург |  |  | ___________________ Е.В. Медведева
ул. Шелгунова, д.16 |  |  | "_____"__________________ 2015 год
телефон/факс: 362-04-60
Адресная программа восстановления отмостки
№п\п | Адрес | № дома | планируемый объем м.кв. | срок выполнения, план | примечания
ЖЭС №1
1 | БАБУШКИНА ул. | 49 | 40 | июнь
2 | БОЛЬШОЙ СМОЛЕНСКИЙ пр. | 24 | 40 | июнь
3 | ЕЛИЗАРОВА пр. | 35 | 45 | июнь
4 | ЕЛИЗАРОВА пр. | 35к.2 | 18 | июнь
5 | ЕЛИЗАРОВА пр. | 37 | 15 | июнь
7 | ОЛЬМИНСКОГО ул. | 2/83 | 15 | июнь
8 | ОЛЬМИНСКОГО ул. | 12 | 30 | июнь
10 | ОЛЬМИНСКОГО ул. | 18 | 20 | июнь | пар№3
11 | ОЛЬМИНСКОГО ул. | 31 | 20 | июнь
12 | НЕВЗОРОВОЙ ул. | 3 | 30 | июнь
13 | НОГИНА ул. | 6 | 45 | июнь
14 | СЕДОВА ул. | 20к.2 | 20 | июнь
15 | СЕДОВА ул. | 68 | 20 | июнь
16 | ФАРФОРОВСКАЯ ул. | 30 | 20 | июнь
17 | ФАРФОРОВСКАЯ ул. | 32 | 20 | июнь
| итого: |  | 398
ЖЭС №2
1 | БАБУШКИНА ул. | 61 | 100 | июль
2 | БАБУШКИНА ул. | 52 | 20 | июль
3 | БАБУШКИНА ул. | 63 | 10 | июль
4 | БАБУШКИНА ул. | 68 | 50 | июль
5 | БАБУШКИНА ул. | 81к.1 | 50 | июль
7 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 12 | 50 | июль
8 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 15 | 25 | июль
9 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 17 | 25 | июль
11 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 34 | 25 | июль
12 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 36 | 25 | июль
13 | КРАСНЫХ ЗОРЬ б-р | 11 | 25 | июль
14 | КРАСНЫХ ЗОРЬ б-р | 13 | 25 | июль
15 | КРАСНЫХ ЗОРЬ б-р | 20 | 60 | июль
16 | КРАСНЫХ ЗОРЬ б-р | 24 | 25 | июль
17 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 4к.1 | 25 | июль
18 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 6 | 10 | июль
19 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 10к.2 | 12 | июль
20 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 10к.3 | 12 | июль
22 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 18 | 70 | июль
23 | ПОЛЯРНИКОВ ул. | 7 | 15 | июль
24 | ПОЛЯРНИКОВ ул. | 15 | 15 | июль
25 | СЕДОВА ул. | 49 | 10 | июль
26 | СЕДОВА ул. | 70 | 60 | июль
28 | СЕДОВА ул. | 77/28 | 25 | июль
29 | СЕДОВА ул. | 83/9 | 25 | июль
30 | СЕДОВА ул. | 87к.4 | 60 | июль
31 | СЕДОВА ул. | 93к.3 | 10 | июль
32 | СЕДОВА ул. | 97к.2 | 25 | июль
33 | СЕДОВА ул. | 97к.3 | 25 | июль
34 | СЕДОВА ул. | 97к.4 | 25 | июль
36 | СЕДОВА ул. | 99к.3 | 20 | июль
37 | СЕДОВА ул. | 99к.6 | 18.5 | июль
38 | СЕДОВА ул. | 101к.1 | 100 | июль
39 | ШЕЛГУНОВА ул. | 33 | 50 | июль
40 | ШЕЛГУНОВА ул. | 37 | 50 | июль
41 | ШЕЛГУНОВА ул. | 39 | 50 | июль
42 | ШЕЛГУНОВА ул. | 41 | 150 | июль
43 | ШЕЛГУНОВА ул. | 43 | 50 | июль
| итого: |  | 1427.5
ЖЭС №3
1 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ пр. | 1 | 11.5 | август
2 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ пр. | 3к.2 | 12 | август
3 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ пр. | 4 | 10 | август
4 | БАБУШКИНА ул. | 60 | 40 | август
6 | БАБУШКИНА ул. | 107 | 60 | август
7 | БАБУШКИНА ул. | 115к.5 | 15 | август
9 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ул. | 6 | 10 | август
10 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ пр. | 217 | 23 | август
11 | СЕДОВА ул. | 109 | 12 | август
12 | СЕДОВА ул. | 132 | 11.5 | август
13 | СЕДОВА ул. | 136 | 25 | август
14 | СЕДОВА ул. | 164 | 10.5 | август
16 | ШЕЛГУНОВА ул. | 14 | 18 | август
17 | ШЕЛГУНОВА ул. | 19 | 10 | август
18 | ШЕЛГУНОВА ул. | 24 | 22 | август
19 | ШЕЛГУНОВА ул. | 26 | 22 | август
| итого: |  | 312.5
ЖЭС №4
1 | ДМИТРИЯ УСТИНОВА ул. | 6к.1 | 100 | сентябрь
2 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 10к.1 | 100 | сентябрь
3 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 20 | 50 | сентябрь
4 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 27к.3 | 50 | сентябрь
5 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 31к.3 | 150 | сентябрь
6 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 32к.1 | 40 | сентябрь
7 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 33к.2 | 30 | сентябрь
8 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 33к.4 | 50 | сентябрь
9 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 37 | 90 | сентябрь
10 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 39к.1 | 50 | сентябрь
11 | РЫБАЦКИЙ пр. | 5к.1 | 30 | сентябрь
12 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ пр. | 287к.2 | 45 | сентябрь
13 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ пр. | 289к.2 | 130 | сентябрь
14 | ТЕПЛОВОЗНАЯ ул. | 50 | 85 | сентябрь
15 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 5к.2 | 75 | сентябрь
16 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 17к.2 | 75 | сентябрь | со стороны двора
17 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 23 | 50 | сентябрь
18 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 45 | 150 | сентябрь
19 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 47 | 175 | сентябрь
1425
| Всего: |  | 3563