## проект АП
| Санкт-Петербург |  |  | "Утверждаю"
| Общество с ограниченной ответственностью |  |  | Исполнительный директор ООО " Жилкомсервис №2"
«Жилкомсервис № 2 Невского района»
| 192174 Санкт-Петербург |  |  | ___________________ Е.В. Медведева
| ул. Шелгунова, д.16 |  |  | "_____"__________________ 2015 год
телефон/факс: 362-04-60
Адресная программа на выполнение работ по герметизации межпанельных швов в 2015г.
№ п\п | Адрес | № дома | № квартир | Кол-во кв. | план м\п | срок выполнения, план
ЖЭС-1
1 | ОЛЬМИНСКОГО ул. | 22 | 10 | 1 | 40 | июнь
2 | ОЛЬМИНСКОГО ул. | 24 | 3 | 1 | 40 | июнь
|  |  | итого: | 2 | 80
ЖЭС-2
1 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 29 | 13.39 | 2 | 80 | июнь
2 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 30 | 23 | 1 | 40 | июнь
3 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 34 | 5,25 | 2 | 80 | июнь
4 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 36 | 1 | 1 | 40 | июнь
5 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 12к.1 | 4,5 | 2 | 80 | июнь
6 | КРАСНЫХ ЗОРЬ б-р | 14 | 1,3,4,10,12 | 5 | 200 | июнь
7 | СЕДОВА ул. | 75/21 | 67 | 1 | 40 | июнь
8 | СЕДОВА ул. | 87к.1 | 6,9,12,24 | 4 | 160 | июнь
9 | СЕДОВА ул. | 87к.3 | 1 | 1 | 40 | июнь
10 | СЕДОВА ул. | 101к.1 | 36 | 1 | 40 | июнь
11 | ШЕЛГУНОВА ул. | 33 | 76 | 1 | 40 | июнь
12 | ШЕЛГУНОВА ул. | 37 | 3 | 1 | 40 | июнь
|  |  | итого: | 22 | 880
ЖЭС-3
1 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ пр. | 5 | 3.89 | 2 | 80 | июль
2 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ пр. | 7 | 3 | 1 | 40 | июль
3 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ пр. | 9 | 56 | 1 | 40 | июль
4 | БАБУШКИНА ул. | 66к.1 | 90.23 | 2 | 80 | июль
5 | БАБУШКИНА ул. | 70 | 74 | 1 | 40 | июль
6 | БАБУШКИНА ул. | 74 | 64.89 | 2 | 80 | июль
7 | БАБУШКИНА ул. | 76 | 28.37 | 2 | 80 | июль
8 | БАБУШКИНА ул. | 78 | 13 | 1 | 40 | июль
9 | БАБУШКИНА ул. | 89к.2 | 20.79 | 2 | 80 | июль
10 | БАБУШКИНА ул. | 89к.3 | 38 | 1 | 40 | июль
11 | БАБУШКИНА ул. | 97к.2 | 57 | 1 | 40 | июль
12 | БАБУШКИНА ул. | 101к.1 | 110 | 1 | 40 | июль
13 | БАБУШКИНА ул. | 103 | 25 | 1 | 40 | июль
14 | БАБУШКИНА ул. | 113к.3 | 32 | 1 | 40 | июль
15 | БАБУШКИНА ул. | 115к.1 | 33 | 1 | 40 | июль
16 | КРАСНЫХ ЗОРЬ б-р | 12 | 17,27 | 2 | 80 | июль
17 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ул. | 11 | 9 | 1 | 40 | июль
18 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ул. | 25 | 28 | 1 | 40 | июль
19 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ул. | 27 | 88 | 1 | 40 | июль
20 | СЕДОВА ул. | 100 | 18 | 1 | 40 | июль
21 | СЕДОВА ул. | 104 | 9 | 1 | 40 | июль
22 | СЕДОВА ул. | 114 | 45,48,55 | 3 | 120 | июль
23 | СЕДОВА ул. | 116 | 3,48 | 2 | 80 | июль
24 | СЕДОВА ул. | 124 | 16,34,41 | 3 | 120 | июль
25 | СЕДОВА ул. | 132 | 23 | 1 | 40 | июль
26 | СЕДОВА ул. | 144 | 45 | 1 | 40 | июль
27 | СЕДОВА ул. | 146 | 36 | 1 | 40 | июль
28 | СЕДОВА ул. | 156 | 28 | 1 | 40 | июль
29 | СЕДОВА ул. | 160 | 80 | 1 | 40 | июль
30 | СЕДОВА ул. | 164 | 12,56,76 | 3 | 120 | июль
31 | ШЕЛГУНОВА ул. | 8 | 76 | 1 | 40 | июль
32 | ШЕЛГУНОВА ул. | 22 | 12,15,33 | 3 | 120 | июль
33 | ШЕЛГУНОВА ул. | 24 | 7 | 1 | 40 | июль
34 | ШЕЛГУНОВА ул. | 29 | 78 | 1 | 40 | июль
|  |  | итого: | 49 | 1960
ЖЭС-4
1 | ДМИТРИЯ УСТИНОВА ул. | 1 | 3,7,9,66,70,71,132,163,180, 182,241 | 11 | 440 | август
2 | ДМИТРИЯ УСТИНОВА ул. | 6 | 43,151,222 | 3 | 120 | август
3 | ДМИТРИЯ УСТИНОВА ул. | 8 | 9,14,87,116,120, пар.№2 | 6 | 240 | август
4 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 2к.1 | 1,66,69,70,76,115,186,199,210, 233 | 10 | 400 | август
5 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 4 | 52,177 | 2 | 80 | август
6 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 8 | 2,9,20,69,99,101,205 | 7 | 280 | август
7 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 32/1 | 7,21,ком.140 (7эт); 164 | 4 | 160 | август
8 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 38 | 50,128,163,192,193 | 5 | 200 | август
9 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 40к.1 | 35,43,45,59,75,77,78,84,223, 207,70,195,190,228 | 14 | 560 | август
10 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ пр. | 140 | 12,62,63,85,101,112,132,138,146, 218,219,226,228,242 | 14 | 560 | август
11 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ пр. | 289к.2 | 79 | 1 | 40 | август
12 | РЫБАЦКИЙ пр. | 5к.1 | 2,14,15,26,29,31,129,142,151,174 | 11 | 440 | август
13 | РЫБАЦКИЙ пр. | 19к.1 | 1,139,171 | 3 | 120 | август
14 | РЫБАЦКИЙ пр. | 29к.1 | 118,127 | 2 | 80 | август
15 | РЫБАЦКИЙ пр. | 37к.1 | 1,152,79,149,188,92,102,140 | 8 | 320 | август
16 | РЫБАЦКИЙ пр. | 43к.1 | 6,45,49,233 | 4 | 160 | август
17 | РЫБАЦКИЙ пр. | 47 | 63,105 | 2 | 80 | август
18 | РЫБАЦКИЙ пр. | 49к.2 | 55,60,119 | 3 | 120 | август
19 | РЫБАЦКИЙ пр. | 51к.1 | 98,235,234,126,31 | 5 | 200 | август
20 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 5к.2 | 26,82,123,116,225 | 5 | 200 | август
21 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 14к.1 | 31,43,61,72,80,109,184,188, 200,207,236 | 11 | 440 | август
22 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 17к.2 | 11,204,222,226 | 4 | 160 | август
23 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 21 | 37,111,156 | 3 | 120 | август
24 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 23 | 58,64,102,201 | 4 | 160 | август
25 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 26к.2 | 33,38,39,37,166,195,270 | 7 | 280 | август
26 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 36к.1 | 27,37,38,9,7,135,231,233,248, 229,257 | 11 | 440 | август
27 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 45 | 5,80,85,107,108,162,336,314,323 | 9 | 360 | август
28 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 47 | 169 | 1 | 40 | август
|  |  | итого: | 170 | 6800
|  |  | итого: | 243 | 9720