## кровля
| Санкт-Петербург |  |  | "Утверждаю"
| Общество с ограниченной ответственностью |  |  | Исполнительный директор ООО " Жилкомсервис №2"
«Жилкомсервис № 2 Невского района»
| 192174 Санкт-Петербург |  |  | ___________________ Е.В. Медведева
| ул. Шелгунова, д.16 |  |  | "_____"__________________ 2015 год
телефон/факс: 362-04-60
Адресная программа заявочного текущего ремонта кровли Жилищного фонда
по ООО "ЖКС № 2 Невского района" на 2015 г.
№ п\п | Адрес | № дома | № квартир | объем т.кв.м. план | срок выполнения, план
1 | БАБУШКИНА ул. | 60 |  | 0.03 | март
2 | БАБУШКИНА ул. | 93 | 30 | 0.03 | март
3 | БАБУШКИНА ул. | 95к.1 | пар.№3 | 0.03 | март
4 | БАБУШКИНА ул. | 111 |  | 0.03 | апрель
5 | ДМИТРИЯ УСТИНОВА ул. | 6 | 145,235 | 0.09 | апрель
6 | ДМИТРИЯ УСТИНОВА ул. | 8 | 87 | 0.03 | апрель
7 | ЕЛИЗАРОВА пр. | 19 | 20 | 0.03 | май
8 | ЕЛИЗАРОВА пр. | 37 | 40 | 0.02 | май
9 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 6 | 42,165 | 0.04 | май
10 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 20 | 59 | 0.1 | февраль
11 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 24 | 30 | 0.02 | май
12 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 30 | 12 | 0.03 | май
13 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 10к.1 | 34,70 | 0.09 | июнь
14 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 22 | 247 | 0.03 | июнь
15 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 25к.1 | 37 | 0.02 | июнь
16 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 29 | 37 | 0.02 | июнь
17 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 37 | 12,13 | 0.03 | июнь
18 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 40к.1 | 43,59 | 0.09 | июнь
19 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 4к.1 | 41 (парапет) | 0.004 | июль
20 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 12к.1 | пар.№1 | 0.03 | июль
21 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 16к.1 |  | 0.06 | июль
22 | КРАСНЫХ ЗОРЬ б-р | 20 | 46 | 0.03 | июль
23 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ул. | 21 | 43 | 0.03 | июль
24 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ул. | 25 | 29 | 0.03 | июль
25 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ пр. | 17 |  | 0.02 | июль
26 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ пр. | 19 | 20,42 | 0.03 | июль
27 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ пр. | 141 | 18 | 0.02 | июль
28 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ пр. | 227к.1 | 7 | 0.02 | июль
29 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ пр. | 287к.2 |  | 0.03 | июль
30 | ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ ул. | 29к.2 | 78 | 0.03 | июль
31 | ОЛЬМИНСКОГО ул. | 4 | 6 | 0.02 | август
32 | ПОЛЯРНИКОВ ул. | 8 | 41 | 0.02 | август
33 | ПОЛЯРНИКОВ ул. | 12 | 28 | 0.02 | август
34 | РЫБАЦКИЙ пр. | 31к.2 | 59 | 0.03 | август
35 | РЫБАЦКИЙ пр. | 37 | 116 | 0.03 | август
36 | СЕДОВА ул. | 73 | 40 | 0.03 | август
37 | СЕДОВА ул. | 82 | 53,55 | 0.03 | август
38 | СЕДОВА ул. | 104 | 25,28 | 0.06 | август
39 | СЕДОВА ул. | 144 | 30 | 0.03 | сентябрь
40 | СЕДОВА ул. | 160 | 17 | 0.03 | сентябрь
41 | ФАРФОРОВСКАЯ ул. | 18 | 24 | 0.02 | сентябрь
42 | ЦИМБАЛИНА ул. | 42 |  | 0.053 | сентябрь
43 | ШЕЛГУНОВА ул. | 15 | 12 | 0.03 | сентябрь
44 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 5к.2 |  | 0.03 | сентябрь
45 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 23 | 102 | 0.03 | сентябрь
46 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 36к.1 | 116 | 0.03 | сентябрь
47 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 45 | 168 | 0.03 | сентябрь
48 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 47к.1 | 101 | 0.03 | сентябрь
| итого: |  |  | 1.647
| Начальник ПТО |  | Пантелеев А.В.