## АП 2015г.
| Санкт-Петербург |  |  | "Утверждаю"
| Общество с ограниченной ответственностью |  |  | Исполнительный директор ООО " Жилкомсервис №2"
«Жилкомсервис № 2 Невского района»
| 192174 Санкт-Петербург |  |  | ___________________ Е.В. Медведева
| ул. Шелгунова, д.16 |  |  | "_____"__________________ 2015 год
телефон/факс: 362-04-60
Адресная программа по восстановлению отмостки по ООО "Жилкомсервис №2 Невского района" на 2015г.
№п\п | Адрес | № дома | планируемый объем м.кв. | выполнено м.кв. | Общая стоимость, руб. | срок выполнения, (факт)
ЖЭС №1
1 | БАБУШКИНА ул. | 49 | 40
2 | БОЛЬШОЙ СМОЛЕНСКИЙ пр. | 24 | 40
3 | ЕЛИЗАРОВА пр. | 21 |  | 142 | 173511.42 | октябрь
4 | ЕЛИЗАРОВА пр. | 35 | 45
5 | ЕЛИЗАРОВА пр. | 35к.2 | 18
6 | ЕЛИЗАРОВА пр. | 37 | 15
7 | ОЛЬМИНСКОГО ул. | 2/83 | 15
8 | ОЛЬМИНСКОГО ул. | 12 | 30
9 | ОЛЬМИНСКОГО ул. | 18 | 20
10 | ОЛЬМИНСКОГО ул. | 31 | 20
11 | НЕВЗОРОВОЙ ул. | 3 | 30
12 | НОГИНА ул. | 6 | 45
13 | СЕДОВА ул. | 20к.2 | 20
14 | СЕДОВА ул. | 68 | 20
15 | ФАРФОРОВСКАЯ ул. | 30 | 20
16 | ФАРФОРОВСКАЯ ул. | 32 | 20
| итого: |  | 398 | 142
ЖЭС №2
1 | БАБУШКИНА ул. | 61 | 100
2 | БАБУШКИНА ул. | 52 | 20
3 | БАБУШКИНА ул. | 63 | 10
4 | БАБУШКИНА ул. | 68 | 50
5 | БАБУШКИНА ул. | 81к.1 | 50
7 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 12 | 50 | 60 | 73313.13 | октябрь
8 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 15 | 25
9 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 17 | 25
11 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 34 | 25
12 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 36 | 25
13 | КРАСНЫХ ЗОРЬ б-р | 11 | 25
14 | КРАСНЫХ ЗОРЬ б-р | 13 | 25
15 | КРАСНЫХ ЗОРЬ б-р | 20 | 60 | 72 | 87976.04 | октябрь
16 | КРАСНЫХ ЗОРЬ б-р | 24 | 25
17 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 4к.1 | 25
18 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 6 | 10
19 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 10к.2 | 12
20 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 10к.3 | 12
22 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 18 | 70
23 | ПОЛЯРНИКОВ ул. | 7 | 15
24 | ПОЛЯРНИКОВ ул. | 15 | 15
25 | СЕДОВА ул. | 49 | 10
26 | СЕДОВА ул. | 70 | 60
28 | СЕДОВА ул. | 77/28 | 25
29 | СЕДОВА ул. | 83/9 | 25
30 | СЕДОВА ул. | 87к.4 | 60
31 | СЕДОВА ул. | 93к.3 | 10
32 | СЕДОВА ул. | 97к.2 | 25
33 | СЕДОВА ул. | 97к.3 | 25
34 | СЕДОВА ул. | 97к.4 | 25
36 | СЕДОВА ул. | 99к.3 | 20
37 | СЕДОВА ул. | 99к.6 | 18.5 | 27 | 32992.59 | октябрь
38 | СЕДОВА ул. | 101к.1 | 100 | 102 | 124635.88 | октябрь
39 | ШЕЛГУНОВА ул. | 33 | 50
40 | ШЕЛГУНОВА ул. | 37 | 50
41 | ШЕЛГУНОВА ул. | 39 | 50
42 | ШЕЛГУНОВА ул. | 41 | 150
43 | ШЕЛГУНОВА ул. | 43 | 50
| итого: |  | 1427.5 | 261
ЖЭС №3
1 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ пр. | 1 | 11.5
2 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ пр. | 3к.2 | 12
3 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ пр. | 4 | 10
4 | БАБУШКИНА ул. | 60 | 40
6 | БАБУШКИНА ул. | 107 | 60
7 | БАБУШКИНА ул. | 115к.5 | 15
9 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ул. | 6 | 10
10 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ пр. | 217 | 23
11 | СЕДОВА ул. | 109 | 12
12 | СЕДОВА ул. | 132 | 11.5
13 | СЕДОВА ул. | 136 | 25
14 | СЕДОВА ул. | 164 | 10.5
16 | ШЕЛГУНОВА ул. | 14 | 18
17 | ШЕЛГУНОВА ул. | 19 | 10
18 | ШЕЛГУНОВА ул. | 24 | 22
19 | ШЕЛГУНОВА ул. | 26 | 22
| итого: |  | 312.5 | 0
ЖЭС №4
1 | ДМИТРИЯ УСТИНОВА ул. | 6к.1 | 100
2 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 10к.1 | 100 | 77.5 | 94669.12 | август
3 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 20 | 50
4 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 27к.3 | 50
5 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 31к.3 | 150
6 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 32к.1 | 40
7 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 33к.2 | 30
8 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 33к.4 | 50
9 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 37 | 90
10 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 39к.1 | 50
11 | РЫБАЦКИЙ пр. | 5к.1 | 30
12 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ пр. | 287к.2 | 45
13 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ пр. | 289к.2 | 130
14 | ТЕПЛОВОЗНАЯ ул. | 50 | 85
15 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 5к.2 | 75 | 161.6 | 197463.43 | август
16 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 17к.2 | 75
17 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 23 | 50
18 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 45 | 150 | 213.4 | 260759 | август
19 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 47 | 175 | 248 | 303037.93 | август
|  |  | 1425 | 700.5
| Всего: |  | 3563 | 1103.5
|  | Начальник ПТО |  |  | Пантелеев А.В.