## АП 2015г.
| Санкт-Петербург |  |  | "Утверждаю"
| Общество с ограниченной ответственностью |  |  | Исполнительный директор ООО " Жилкомсервис №2"
«Жилкомсервис № 2 Невского района»
| 192174 Санкт-Петербург |  |  | ___________________ Е.В. Медведева
| ул. Шелгунова, д.16 |  |  | "_____"__________________ 2015 год
телефон/факс: 362-04-60
Адресная программа на выполнение работ по герметизации межпанельных швов в 2015г.
№ п\п | Адрес | № дома | № квартир | Кол-во кв. | план м\п | выполнено (м.п.) | Стоимость (руб.) | срок выполнения факт
ЖЭС-1
1 | ОЛЬМИНСКОГО ул. | 22 | 10 | 1 | 40 | 40 | 18157.97 | август
2 | ОЛЬМИНСКОГО ул. | 24 | 3 | 1 | 40 | 40 | 18157.97 | август
3 | ПИНЕГИНА ул. | 19 | 19 | 1 |  | 40 | 18157.97 | август
|  |  | итого: |  | 80 | 120
ЖЭС-2
1 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 29 | 13.39 | 2 | 80 | 50 | 22697.3 | август
2 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 30 | 23 | 1 | 40 | 40 | 18157.97 | август
3 | ИВАНОВСКАЯ ул. | 34 | 5,25 | 2 | 80 | 40 | 18157.97 | август
4 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 6 | 57 | 1 |  | 40 | 18157.97 | август
5 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 12к.1 | 4,5,84 | 2 | 80 | 80 | 36315.62 | август
6 | КИБАЛЬЧИЧА ул. | 18 | 30 | 1 |  | 40 | 18157.97 | август
7 | КРАСНЫХ ЗОРЬ б-р | 14 | 1,3,4,10,12 | 5 | 200 | 258 | 117118.15 | август
8 | КРАСНЫХ ЗОРЬ б-р | 20 | 1,15 | 2 |  | 116 | 52657.62 | август
9 | СЕДОВА ул. | 75/21 | 67 | 1 | 40 | 56 | 25421 | август
10 | СЕДОВА ул. | 87к.1 | 6,9,12,24,51 | 4 | 160 | 252 | 114394.45 | август
11 | СЕДОВА ул. | 87к.3 | 1 | 1 | 40 | 88 | 39947.29 | август
12 | СЕДОВА ул. | 101к.1 | 36,55,82 | 1 | 40 | 122 | 55381.53 | август
13 | ШЕЛГУНОВА ул. | 33 | 76 | 1 | 40 | 90 | 40855.27 | август
14 | ШЕЛГУНОВА ул. | 37 | 3 | 1 | 40 | 80 | 36315.62 | август
15 | ШЕЛГУНОВА ул. | 41 | 7 | 1 | 40 | 42 | 19065.61 | август
|  |  | итого: |  | 880 | 1394
ЖЭС-3
1 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ пр. | 1 | 31,37, торец здания | 2 |  | 109 | 49480.04 | август
2 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ пр. | 5 | 3.89 | 2 | 80 | 139 | 64347.29 | август
3 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ пр. | 7 | 3,49,51,54 | 1 | 40 | 194 | 88065.49 | август
4 | АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ пр. | 9 | 1,2,56 | 1 | 40 | 101 | 45848.46 | август
5 | БАБУШКИНА ул. | 66к.1 | 90.23 | 2 | 80 | 80 | 36315.62 | октябрь
6 | БАБУШКИНА ул. | 70 | 74 | 1 | 40 | 84 | 38131.57 | август
7 | БАБУШКИНА ул. | 74 | 64.89 | 2 | 80 | 85 | 38585.44 | август
8 | БАБУШКИНА ул. | 76 | 28,35,37 | 2 | 80 | 126 | 57197.27 | август
9 | БАБУШКИНА ул. | 78 | 13 | 1 | 40 | 80 | 36315.62 | август
10 | БАБУШКИНА ул. | 89к.1 | 25 | 1 |  | 42 | 19065.61 | август
11 | БАБУШКИНА ул. | 89к.2 | 79 | 2 | 80 | 23 | 10440.84 | август
12 | БАБУШКИНА ул. | 89к.3 | 31,38 | 1 | 40 | 64 | 29052.58 | август
13 | БАБУШКИНА ул. | 97к.2 | 9,57 | 1 | 40 | 64 | 29052.58 | август
14 | БАБУШКИНА ул. | 103 | 25 | 1 | 40 | 41 | 18611.85 | август
15 | БАБУШКИНА ул. | 107 | 40 | 1 |  | 34 | 15434.28 | август
16 | БАБУШКИНА ул. | 113к.3 | 19,32 | 1 | 40 | 74 | 33591.89 | август
17 | БАБУШКИНА ул. | 115к.1 | 33 | 1 | 40 | 43 | 19519.83 | август
18 | КРАСНЫХ ЗОРЬ б-р | 2 | 88 | 1 |  | 40 | 18157.97 | октябрь
19 | КРАСНЫХ ЗОРЬ б-р | 12 | 17 | 2 | 80 | 43 | 19519.83 | октябрь
20 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ул. | 11 | 9 | 1 | 40 | 40 | 18157.97 | октябрь
21 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ул. | 25 | 28 | 1 | 40 | 33 | 14980.17 | октябрь
22 | НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ул. | 27 | 88 | 1 | 40 | 40 | 18157.97 | октябрь
23 | СЕДОВА ул. | 100 | 18 | 1 | 40 | 18 | 18157.97 | август
24 | СЕДОВА ул. | 104 | 9 | 1 | 40 | 40 | 18157.97 | август
25 | СЕДОВА ул. | 110 | 27 | 1 |  | 40 | 18157.97 | август
26 | СЕДОВА ул. | 114 | 42,45,48,55 | 4 | 120 | 104 | 47210.22 | август
27 | СЕДОВА ул. | 116 | 3,48 | 2 | 80 | 80 | 36315.62 | август
28 | СЕДОВА ул. | 124 | 16,34,41 | 3 | 120 | 92 | 41762.93 | август
29 | СЕДОВА ул. | 128 | 48 | 1 |  | 40 | 18157.97 | август
30 | СЕДОВА ул. | 132 | 1.23 | 1 | 40 | 104 | 47210.22 | октябрь
31 | СЕДОВА ул. | 144 | 6,10,45 | 1 | 40 | 120 | 54473.57 | август
32 | СЕДОВА ул. | 146 | 36 | 1 | 40 | 40 | 18157.97 | август
33 | СЕДОВА ул. | 156 | 28 | 1 | 40 | 52 | 23605.27 | август
34 | СЕДОВА ул. | 160 | 80 | 1 | 40 | 26 | 11802.69 | август
35 | СЕДОВА ул. | 162 | 76 | 1 |  | 74 | 33591.89 | август
36 | СЕДОВА ул. | 164 | 12,56,76 | 3 | 120 | 1343 | 609649.49 | август
37 | ШЕЛГУНОВА ул. | 8 | 76 | 1 | 40 | 75 | 34046.11 | август
38 | ШЕЛГУНОВА ул. | 15 | 29 | 1 |  | 40 | 18157.97 | октябрь
39 | ШЕЛГУНОВА ул. | 19 | 40 | 1 |  | 40 | 18157.97 | октябрь
40 | ШЕЛГУНОВА ул. | 22 | 12,15,33,57 | 3 | 120 | 167 | 76054.21 | август
41 | ШЕЛГУНОВА ул. | 24 | 7 | 1 | 40 | 40 | 18157.97 | август
42 | ШЕЛГУНОВА ул. | 29 | 78 | 1 | 40 | 46 | 20881.67 | август
|  |  | итого: |  | 1920 | 4160
ЖЭС-4
1 | ДМИТРИЯ УСТИНОВА ул. | 1 | 3,7,9,66,70,71,132,163,180, 182,241 | 11 | 440 | 591 | 268282.09 | август
2 | ДМИТРИЯ УСТИНОВА ул. | 6 | 43,151,222 | 3 | 120 | 141 | 64006.45 | август
3 | ДМИТРИЯ УСТИНОВА ул. | 8 | 9,14,87,116,120, пар.№2 | 6 | 240 | 288 | 130736.48 | август
4 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 2к.1 | 56,66,70,76,83,142,166,176,186, 225,242,244 | 10 | 400 | 489 | 207825 | июль
5 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 4 | 8,9,26,50,114,60,174 | 2 | 80 | 326 | 147986.46 | август
6 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 8 | 22,26,35,38,49,94,990106,127,208 | 7 | 280 | 316 | 134300 | июль
7 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 32/1 | 7,21,ком.140 (7эт);164, 58 (9 эт.) | 4 | 160 | 210 | 95328.51 | август
8 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 38 | 6,21,24,31,50,71,77,107,128, 136,163,192,193 | 5 | 200 | 529 | 241769.93 | август
9 | КАРАВАЕВСКАЯ ул. | 40к.1 | 19,33,35,43,45,59,75,77,78,84,149, 223,227,207,70,188,193,195,190,228 | 14 | 560 | 886 | 376550 | июль
10 | ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ пр. | 140 | 2,53,62,63,66,69,85,112,138,148, 191,219,223,226,228,234,235,237, 242,264,273,282,320 | 14 | 560 | 814 | 345950 | июль
11 | РЫБАЦКИЙ пр. | 5к.1 | 2,5,14,15,26,29,31,48,119,129,142, 151,161,174 | 11 | 440 | 705 | 320031.97 | август
12 | РЫБАЦКИЙ пр. | 19к.1 | 1,6,19,25,136,139,160,161,171 | 3 | 120 | 360 | 163420.39 | август
13 | РЫБАЦКИЙ пр. | 29к.1 | 11,118,127,152 | 2 | 80 | 187 | 84888.02 | октябрь
14 | РЫБАЦКИЙ пр. | 31к.2 | 64 | 1 |  | 63 | 28598.49 | август
15 | РЫБАЦКИЙ пр. | 33к.1 | 1,5,9,10,14,24,29,34,39 | 9 |  | 315 | 142992.92 | август
16 | РЫБАЦКИЙ пр. | 37к.1 | 1,9,14,24,74,76,79,92,102,140,149, 152,188,199 | 8 | 320 | 477 | 216532.11 | октябрь
17 | РЫБАЦКИЙ пр. | 43к.1 | 6,45,49,233 | 4 | 160 | 180 | 81710.18 | октябрь
18 | РЫБАЦКИЙ пр. | 47 | 63,105 | 2 | 80 | 97 | 44032.75 | октябрь
19 | РЫБАЦКИЙ пр. | 49к.2 | 55,60,119 | 3 | 120 | 171 | 77624.74 | октябрь
20 | РЫБАЦКИЙ пр. | 51к.1 | 30,31,98,121,126,128,233,234,235,236 | 5 | 200 | 392 | 177946.68 | октябрь
21 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 5к.2 | 6,39,45,82,116,176,225, пар.№6(9эт) | 5 | 200 | 217 | 99842.51 | август
22 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 14к.1 | 31,43,61,72,80,82,109,118,184,187, 188,200,207,236 | 11 | 440 | 593 | 252025 | июль
23 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 17к.2 | 7,11,90,204,222,226 | 4 | 160 | 75 | 34046.11 | август
24 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 21 | 37 | 3 | 120 | 40 | 18157.97 | август
25 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 23 | 56,58,64,102,185,201 | 4 | 160 | 248 | 112578.51 | август
26 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 26к.2 | 33,38,39,37,50,57,135,166,195, 209,270 | 7 | 280 | 440 | 199736.32 | август
27 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 36к.1 | 27,36,37,38,9,7,135,231,233,248, 63,67,72,70,80,256,229,257 | 11 | 440 | 728 | 309400 | июль
28 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 45 | 5,80,85,107,108,162,336,314,323, 170,3,134,173,328,256,42 | 9 | 360 | 618 | 262650 | июль
29 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ пр. | 47 | 4,35,85,128,99,169 | 1 | 40 | 284 | 128920.74 | август
|  |  | итого: | 179 | 6760 | 10780
|  |  | итого: |  | 9640 | 16454